## ToTal_From PO_6_underway
حسابات أمر الشراء (PO3 ) حسب كميات المستخلص
| القطاع الجنوبي | [8 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
ملخص صرف امر شراء رقم 6
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | امر الشراء رقم 6 |  | إجمالي المستخلصات |  | المتبقي حسب كميات المستخلص
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | الاجمالي (ريال) | الكمية | الاجمالي (ريال) | الكمية | الاجمالي (ريال)
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 |  | 0 | 7.5324 | 376620.5837
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 |  | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 |  | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 |  | 0 | 251.8456 | 7051677.4194
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 |  | 0 | 19.6776 | 373873.8863
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 |  | 0 | 490.7617 | 10305995.1613
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 |  | 0 | 9 | 171000
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 |  | 0 | 116.0437 | 2436917.7419
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 |  | 0 | 8.4839 | 161193.5484
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 |  | 0 | 132.1464 | 2775074.1935
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 |  | 0 | 26.1667 | 471000
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 |  | 0 | 88.4273 | 1856972.5806
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 |  | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 |  | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 |  | 0 | 47.9129 | 1245735.4839
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 |  | 0 | 17.9 | 340100
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 |  | 0 | 15.5032 | 325567.7419
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 |  | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 |  | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 |  | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 |  | 0 | 57.473 | 862095.6221
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 |  | 0 | 204.2901 | 3472931.5668
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 |  | 0 | 166.3738 | 1996485.7143
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 |  | 0 | 816.6914 | 9800296.7742
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 |  | 0 | 29.4728 | 324200.9217
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 |  | 0 | 714.2915 | 9285789.1705
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 |  | 0 | 230.8254 | 2539079.6467
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 |  | 0 | 297.1656 | 3565987.0968
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 |  | 0 | 191.3315 | 1913314.9002
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 |  | 0 | 119.8535 | 1198535.3303
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي |  |  |  | 118 |  | 5340 | 126000000 |  | 0 |  | 62850445.0845 |  | 0
قيمة الضريبة المضافة | [6 empty] | 18900000 |  | 0 |  | 9427566.7627 |  | 0
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [6 empty] | 144900000 |  | 0 |  | 72278011.8472 |  | 0
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [8 empty] | 0% |  | 23.95% |  | 0%

## 35
ملخص المستخلص رقم (33)
| القطاع الجنوبي | [6 empty] | عن الفترة مـن 2026/5/01م حتى 2026/5/31 | [5 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 1 | 50000 | 43.3313 | 2166566.8203 | 44.3313 | 2216566.8203
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 26.8065 | 750580.6452 | 817.6372 | 22893842.3046 | 844.4437 | 23644422.9497
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 0 | 0 | 56.5917 | 1075241.4594 | 56.5917 | 1075241.4594
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 56.9355 | 1195645.1613 | 1539.2201 | 32323622.4961 | 1596.1556 | 33519267.6573
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 34.1466 | 648786.0333 | 35.1466 | 667786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 13.5806 | 285193.5484 | 375.9247 | 7894419.4294 | 389.5054 | 8179612.9778
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 0.80645 | 15322.5806 | 28.5117 | 541722.6882 | 29.3182 | 557045.2688
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 15 | 315000 | 338.8474 | 7115795.0408 | 353.8474 | 7430795.0408
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 118.0994 | 2125789.9456 | 121.0994 | 2179789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 9 | 189000 | 249.6212 | 5242044.8387 | 258.6212 | 5431044.8387
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 5 | 130000 | 130.8815 | 3402919.3325 | 135.8815 | 3532919.3325
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 41.5441 | 789337.4505 | 43.5441 | 827337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 2 | 42000 | 46.9952 | 986898.3871 | 48.9952 | 1028898.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 4 | 60000 | 208.8272 | 3132407.6512 | 212.8272 | 3192407.6512
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 21.129 | 359193.5484 | 505.3102 | 8590272.8237 | 526.4392 | 8949466.3721
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 12.7742 | 153290.3226 | 591.5884 | 7099060.8058 | 604.3626 | 7252351.1283
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 84.6452 | 1015741.9355 | 2117.7857 | 25413428.1053 | 2202.4308 | 26429170.0408
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 3 | 33000 | 113.2445 | 1245689.5527 | 116.2445 | 1278689.5527
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 77.1613 | 1003096.7742 | 1919.7238 | 24956409.2035 | 1996.8851 | 25959505.9777
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 27.871 | 306580.6452 | 617.0045 | 6787049.1381 | 644.8754 | 7093629.7833
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 33.9032 | 406838.7097 | 653.5424 | 7842508.3983 | 687.4456 | 8249347.108
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 13.6774 | 136774.1935 | 606.5783 | 6065782.6306 | 620.2557 | 6202556.8242
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 13.9032 | 139032.2581 | 374.7041 | 3747041.4593 | 388.6074 | 3886073.7174
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [6 empty] | 126000000 |  |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 6697290.3226 |  | 182086635.9949 |  | 188783926.3175
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 1004593.5484 |  | 27312995.3992 |  | 28317588.9476
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 7701883.871 |  | 209399631.3942 |  | 217101515.2651
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.195% |  | 23.95% |  | 61.87%

## 34
ملخص المستخلص رقم (34)
| القطاع الجنوبي | [6 empty] | عن الفترة مـن 2026/6/01م حتى 2026/6/30 | [5 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 1 | 50000 | 42.3313 | 2116566.8203 | 43.3313 | 2166566.8203
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 28.0333 | 784933.3333 | 789.6039 | 22108908.9712 | 817.6372 | 22893842.3046
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 0 | 0 | 56.5917 | 1075241.4594 | 56.5917 | 1075241.4594
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 55.3667 | 1162700 | 1483.8535 | 31160922.4961 | 1539.2201 | 32323622.4961
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 33.1466 | 629786.0333 | 34.1466 | 648786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 13.5667 | 284900 | 362.3581 | 7609519.4294 | 375.9247 | 7894419.4294
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 27.5117 | 522722.6882 | 28.5117 | 541722.6882
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 13.7667 | 289100 | 325.0807 | 6826695.0408 | 338.8474 | 7115795.0408
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 115.0994 | 2071789.9456 | 118.0994 | 2125789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 9.7 | 203700 | 239.9212 | 5038344.8387 | 249.6212 | 5242044.8387
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 5 | 130000 | 125.8815 | 3272919.3325 | 130.8815 | 3402919.3325
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 39.5441 | 751337.4505 | 41.5441 | 789337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 1.9 | 39900 | 45.0952 | 946998.3871 | 46.9952 | 986898.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 4 | 60000 | 204.8272 | 3072407.6512 | 208.8272 | 3132407.6512
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 20.3667 | 346233.3333 | 484.9435 | 8244039.4904 | 505.3102 | 8590272.8237
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 11.3667 | 136400 | 580.2217 | 6962660.8058 | 591.5884 | 7099060.8058
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 77.7667 | 933200 | 2040.019 | 24480228.1053 | 2117.7857 | 25413428.1053
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 2.5 | 27500 | 110.7445 | 1218189.5527 | 113.2445 | 1245689.5527
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 74.8333 | 972833.3333 | 1844.8905 | 23983575.8702 | 1919.7238 | 24956409.2035
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 25.8667 | 284533.3333 | 591.1378 | 6502515.8048 | 617.0045 | 6787049.1381
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 32.3333 | 388000 | 621.209 | 7454508.3983 | 653.5424 | 7842508.3983
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 12.7 | 127000 | 593.8783 | 5938782.6306 | 606.5783 | 6065782.6306
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 12.2333 | 122333.3333 | 362.4708 | 3624708.126 | 374.7041 | 3747041.4593
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [6 empty] | 126000000 |  |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 6473266.6667 |  | 175613369.3283 |  | 182086635.9949
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 970990 |  | 26342005.3992 |  | 27312995.3992
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 7444256.6667 |  | 201955374.7275 |  | 209399631.3942
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.122% |  | 23.95% |  | 59.68%

## 33
ملخص المستخلص رقم (33)
| القطاع الجنوبي |  |  | عن الفترة مـن 2026/5/01م حتى 2026/5/31 | [9 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 1 | 50000 | 41.3313 | 2066566.8203 | 42.3313 | 2116566.8203
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 31.2258 | 874322.5806 | 758.3781 | 21234586.3906 | 789.6039 | 22108908.9712
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 2.5161 | 47806.4516 | 54.0755 | 1027435.0078 | 56.5917 | 1075241.4594
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 59.8065 | 1255935.4839 | 1424.047 | 29904987.0122 | 1483.8535 | 31160922.4961
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 32.1466 | 610786.0333 | 33.1466 | 629786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 14.0323 | 294677.4194 | 348.3258 | 7314842.01 | 362.3581 | 7609519.4294
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 26.5117 | 503722.6882 | 27.5117 | 522722.6882
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 14.7742 | 310258.0645 | 310.3065 | 6516436.9763 | 325.0807 | 6826695.0408
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 112.0994 | 2017789.9456 | 115.0994 | 2071789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 10.3548 | 217451.6129 | 229.5663 | 4820893.2258 | 239.9212 | 5038344.8387
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 5.2258 | 135870.9677 | 120.6557 | 3137048.3648 | 125.8815 | 3272919.3325
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 37.5441 | 713337.4505 | 39.5441 | 751337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 2 | 42000 | 43.0952 | 904998.3871 | 45.0952 | 946998.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 5.4516 | 81774.1935 | 199.3756 | 2990633.4576 | 204.8272 | 3072407.6512
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 23.8387 | 405258.0645 | 461.1048 | 7838781.4258 | 484.9435 | 8244039.4904
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 21.2258 | 254709.6774 | 558.9959 | 6707951.1283 | 580.2217 | 6962660.8058
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 94.3226 | 1131870.9677 | 1945.6964 | 23348357.1376 | 2040.019 | 24480228.1053
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 3.8387 | 42225.8065 | 106.9058 | 1175963.7463 | 110.7445 | 1218189.5527
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 86.7742 | 1128064.5161 | 1758.1163 | 22855511.3541 | 1844.8905 | 23983575.8702
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 24 | 264000 | 567.1378 | 6238515.8048 | 591.1378 | 6502515.8048
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 33.9677 | 407612.9032 | 587.2413 | 7046895.4951 | 621.209 | 7454508.3983
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 23.1613 | 231612.9032 | 570.717 | 5707169.7274 | 593.8783 | 5938782.6306
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 14.8065 | 148064.5161 | 347.6644 | 3476643.6098 | 362.4708 | 3624708.126
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [6 empty] | 126000000 |  |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 7453516.129 |  | 168159853.1992 |  | 175613369.3283
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 1118027.4194 |  | 25223977.9799 |  | 26342005.3992
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 8571543.5484 |  | 193383831.1791 |  | 201955374.7275
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.443% |  | 23.95% |  | 57.56%

## 32
ملخص المستخلص رقم (32)
| القطاع الجنوبي |  | عن الفترة مـن 2026/4/01م حتى 2026/4/30 | [10 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 0.93333 | 46666.6667 | 40.398 | 2019900.1536 | 41.3313 | 2066566.8203
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 30.6333 | 857733.3333 | 727.7448 | 20376853.0573 | 758.3781 | 21234586.3906
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 2.5 | 47500 | 51.5755 | 979935.0078 | 54.0755 | 1027435.0078
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 61.2333 | 1285900 | 1362.8137 | 28619087.0122 | 1424.047 | 29904987.0122
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 31.1466 | 591786.0333 | 32.1466 | 610786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 14.9667 | 314300 | 333.3591 | 7000542.01 | 348.3258 | 7314842.01
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 25.5117 | 484722.6882 | 26.5117 | 503722.6882
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 14.8333 | 311500 | 295.4732 | 6204936.9763 | 310.3065 | 6516436.9763
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 109.0994 | 1963789.9456 | 112.0994 | 2017789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 10.4667 | 219800 | 219.0997 | 4601093.2258 | 229.5663 | 4820893.2258
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 6 | 156000 | 114.6557 | 2981048.3648 | 120.6557 | 3137048.3648
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 35.5441 | 675337.4505 | 37.5441 | 713337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 2 | 42000 | 41.0952 | 862998.3871 | 43.0952 | 904998.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 6.7 | 100500 | 192.6756 | 2890133.4576 | 199.3756 | 2990633.4576
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 23.6333 | 401766.6667 | 437.4715 | 7437014.7592 | 461.1048 | 7838781.4258
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 23.8333 | 286000 | 535.1626 | 6421951.1283 | 558.9959 | 6707951.1283
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 98.4333 | 1181200 | 1847.2631 | 22167157.1376 | 1945.6964 | 23348357.1376
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 3.8333 | 42166.6667 | 103.0725 | 1133797.0796 | 106.9058 | 1175963.7463
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 86.3333 | 1122333.3333 | 1671.7829 | 21733178.0207 | 1758.1163 | 22855511.3541
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 25.7333 | 283066.6667 | 541.4045 | 5955449.1381 | 567.1378 | 6238515.8048
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 34.8667 | 418400 | 552.3746 | 6628495.4951 | 587.2413 | 7046895.4951
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 25.5333 | 255333.3333 | 545.1836 | 5451836.3941 | 570.717 | 5707169.7274
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 14.2 | 142000 | 333.4644 | 3334643.6098 | 347.6644 | 3476643.6098
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [7 empty] | 357.9077 |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 7644166.6667 |  | 160515686.5326 |  | 168159853.1992
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 1146625 |  | 24077352.9799 |  | 25223977.9799
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 8790791.6667 |  | 184593039.5124 |  | 193383831.1791
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.505% |  | 23.95% |  | 55.11%

## 31
ملخص المستخلص رقم (31)
| القطاع الجنوبي | [6 empty] | عن الفترة مـن 2026/3/01م حتى 2026/3/31 | [5 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 0.74194 | 37096.7742 | 39.6561 | 1982803.3794 | 40.398 | 2019900.1536
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 31.3548 | 877935.4839 | 696.3899 | 19498917.5734 | 727.7448 | 20376853.0573
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 2.871 | 54548.3871 | 48.7046 | 925386.6207 | 51.5755 | 979935.0078
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 60.871 | 1278290.3226 | 1301.9427 | 27340796.6896 | 1362.8137 | 28619087.0122
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 30.1466 | 572786.0333 | 31.1466 | 591786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 14.2258 | 298741.9355 | 319.1333 | 6701800.0745 | 333.3591 | 7000542.01
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 0.87097 | 16548.3871 | 24.6408 | 468174.3011 | 25.5117 | 484722.6882
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 15.6774 | 329225.8065 | 279.7958 | 5875711.1698 | 295.4732 | 6204936.9763
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 106.0994 | 1909789.9456 | 109.0994 | 1963789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 10.9032 | 228967.7419 | 208.1965 | 4372125.4839 | 219.0997 | 4601093.2258
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 6 | 156000 | 108.6557 | 2825048.3648 | 114.6557 | 2981048.3648
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 33.5441 | 637337.4505 | 35.5441 | 675337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 2 | 42000 | 39.0952 | 820998.3871 | 41.0952 | 862998.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 6.9355 | 104032.2581 | 185.7401 | 2786101.1995 | 192.6756 | 2890133.4576
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 24.2581 | 412387.0968 | 413.2134 | 7024627.6624 | 437.4715 | 7437014.7592
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 23.1613 | 277935.4839 | 512.0013 | 6144015.6445 | 535.1626 | 6421951.1283
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 95.2903 | 1143483.871 | 1751.9728 | 21023673.2666 | 1847.2631 | 22167157.1376
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 4 | 44000 | 99.0725 | 1089797.0796 | 103.0725 | 1133797.0796
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 85.9355 | 1117161.2903 | 1585.8474 | 20616016.7304 | 1671.7829 | 21733178.0207
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 26.1935 | 288129.0323 | 515.2109 | 5667320.1059 | 541.4045 | 5955449.1381
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 34.1613 | 409935.4839 | 518.2133 | 6218560.0112 | 552.3746 | 6628495.4951
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 25.6452 | 256451.6129 | 519.5385 | 5195384.7812 | 545.1836 | 5451836.3941
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 13.9677 | 139677.4194 | 319.4966 | 3194966.1905 | 333.4644 | 3334643.6098
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [6 empty] | 126000000 |  |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 7623548.3871 |  | 152892138.1455 |  | 160515686.5326
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 1143532.2581 |  | 22933820.7218 |  | 24077352.9799
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 8767080.6452 |  | 175825958.8673 |  | 184593039.5124
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.499% |  | 23.95% |  | 52.61%

## 30
ملخص المستخلص رقم (30)
| القطاع الجنوبي | [6 empty] | عن الفترة مـن 2026/2/01م حتى 2026/2/28 | [5 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 0.85714 | 42857.1429 | 38.7989 | 1939946.2366 | 39.6561 | 1982803.3794
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 31.5714 | 884000 | 664.8185 | 18614917.5734 | 696.3899 | 19498917.5734
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 2.8571 | 54285.7143 | 45.8474 | 871100.9065 | 48.7046 | 925386.6207
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 62.3929 | 1310250 | 1239.5498 | 26030546.6896 | 1301.9427 | 27340796.6896
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 29.1466 | 553786.0333 | 30.1466 | 572786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 14.6071 | 306750 | 304.5262 | 6395050.0745 | 319.1333 | 6701800.0745
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 23.6408 | 449174.3011 | 24.6408 | 468174.3011
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 15.8571 | 333000 | 263.9386 | 5542711.1698 | 279.7958 | 5875711.1698
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 103.0994 | 1855789.9456 | 106.0994 | 1909789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 10.3929 | 218250 | 197.8036 | 4153875.4839 | 208.1965 | 4372125.4839
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 6 | 156000 | 102.6557 | 2669048.3648 | 108.6557 | 2825048.3648
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 31.5441 | 599337.4505 | 33.5441 | 637337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 2 | 42000 | 37.0952 | 778998.3871 | 39.0952 | 820998.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 7.8214 | 117321.4286 | 177.9187 | 2668779.771 | 185.7401 | 2786101.1995
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 24.9643 | 424392.8571 | 388.2491 | 6600234.8053 | 413.2134 | 7024627.6624
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 23.1071 | 277285.7143 | 488.8942 | 5866729.9302 | 512.0013 | 6144015.6445
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 99 | 1188000 | 1652.9728 | 19835673.2666 | 1751.9728 | 21023673.2666
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 3.7857 | 41642.8571 | 95.2867 | 1048154.2225 | 99.0725 | 1089797.0796
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 87.6786 | 1139821.4286 | 1498.1689 | 19476195.3018 | 1585.8474 | 20616016.7304
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 26.1071 | 287178.5714 | 489.1038 | 5380141.5344 | 515.2109 | 5667320.1059
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 35 | 420000 | 483.2133 | 5798560.0112 | 518.2133 | 6218560.0112
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 25.2143 | 252142.8571 | 494.3242 | 4943241.924 | 519.5385 | 5195384.7812
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 15.4643 | 154642.8571 | 304.0323 | 3040323.3333 | 319.4966 | 3194966.1905
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [6 empty] | 126000000 |  |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 7779821.4286 |  | 145112316.7169 |  | 152892138.1455
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 1166973.2143 |  | 21766847.5075 |  | 22933820.7218
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 8946794.6429 |  | 166879164.2244 |  | 175825958.8673
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.55% |  | 23.95% |  | 50.11%

## 29
ملخص المستخلص رقم (29)
| القطاع الجنوبي | [6 empty] | عن الفترة مـن 2026/1/01م حتى 2026/1/31 | [5 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 1 | 50000 | 37.7989 | 1889946.2366 | 38.7989 | 1939946.2366
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 32.7742 | 917677.4194 | 632.0443 | 17697240.154 | 664.8185 | 18614917.5734
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 3 | 57000 | 42.8474 | 814100.9065 | 45.8474 | 871100.9065
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 64.3871 | 1352129.0323 | 1175.1627 | 24678417.6573 | 1239.5498 | 26030546.6896
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 28.1466 | 534786.0333 | 29.1466 | 553786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 15.7419 | 330580.6452 | 288.7843 | 6064469.4294 | 304.5262 | 6395050.0745
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 0.83871 | 15935.4839 | 22.802 | 433238.8172 | 23.6408 | 449174.3011
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 15.2581 | 320419.3548 | 248.6806 | 5222291.815 | 263.9386 | 5542711.1698
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 100.0994 | 1801789.9456 | 103.0994 | 1855789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 9.9355 | 208645.1613 | 187.8681 | 3945230.3226 | 197.8036 | 4153875.4839
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 6.2258 | 161870.9677 | 96.4299 | 2507177.397 | 102.6557 | 2669048.3648
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 29.5441 | 561337.4505 | 31.5441 | 599337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 2 | 42000 | 35.0952 | 736998.3871 | 37.0952 | 778998.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 8.1613 | 122419.3548 | 169.7574 | 2546360.4161 | 177.9187 | 2668779.771
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 25.5484 | 434322.5806 | 362.7007 | 6165912.2246 | 388.2491 | 6600234.8053
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 23.8065 | 285677.4194 | 465.0877 | 5581052.5108 | 488.8942 | 5866729.9302
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 100.5484 | 1206580.6452 | 1552.4244 | 18629092.6214 | 1652.9728 | 19835673.2666
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 4 | 44000 | 91.2867 | 1004154.2225 | 95.2867 | 1048154.2225
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 89.0968 | 1158258.0645 | 1409.0721 | 18317937.2373 | 1498.1689 | 19476195.3018
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 25.9032 | 284935.4839 | 463.2006 | 5095206.0506 | 489.1038 | 5380141.5344
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 34.5161 | 414193.5484 | 448.6972 | 5384366.4628 | 483.2133 | 5798560.0112
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 24.2903 | 242903.2258 | 470.0339 | 4700338.6982 | 494.3242 | 4943241.924
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 16.8387 | 168387.0968 | 287.1936 | 2871936.2366 | 304.0323 | 3040323.3333
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي |  |  |  | 118 |  | 5340 | 126000000 | 357.9077 |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 7928935.4839 |  | 137183381.233 |  | 145112316.7169
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 1189340.3226 |  | 20577507.185 |  | 21766847.5075
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 9118275.8065 |  | 157760888.418 |  | 166879164.2244
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 2.599% |  | 23.95% |  | 47.56%

## 28
ملخص المستخلص رقم (28 )
| القطاع الجنوبي |  |  | عن الفترة مـن 2026/12/01م حتى 2026/12/31 | [9 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 1 | 50000 | 36.7989 | 1839946.2366 | 37.7989 | 1889946.2366
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 31.6129 | 885161.2903 | 600.4314 | 16812078.8637 | 632.0443 | 17697240.154
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 3 | 57000 | 39.8474 | 757100.9065 | 42.8474 | 814100.9065
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 66.9355 | 1405645.1613 | 1108.2273 | 23272772.4961 | 1175.1627 | 24678417.6573
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 27.1466 | 515786.0333 | 28.1466 | 534786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 15.3226 | 321774.1935 | 273.4617 | 5742695.2358 | 288.7843 | 6064469.4294
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 0.96774 | 18387.0968 | 21.8343 | 414851.7204 | 22.802 | 433238.8172
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 15.6129 | 327870.9677 | 233.0677 | 4894420.8472 | 248.6806 | 5222291.815
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 3 | 54000 | 97.0994 | 1747789.9456 | 100.0994 | 1801789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 10.7742 | 226258.0645 | 177.0939 | 3718972.2581 | 187.8681 | 3945230.3226
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 5.1613 | 134193.5484 | 91.2686 | 2372983.8486 | 96.4299 | 2507177.397
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 2 | 38000 | 27.5441 | 523337.4505 | 29.5441 | 561337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 0.90323 | 18967.7419 | 34.1919 | 718030.6452 | 35.0952 | 736998.3871
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 8.9032 | 133548.3871 | 160.8541 | 2412812.029 | 169.7574 | 2546360.4161
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 25.4516 | 432677.4194 | 337.2491 | 5733234.8053 | 362.7007 | 6165912.2246
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 25.0323 | 300387.0968 | 440.0555 | 5280665.4141 | 465.0877 | 5581052.5108
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 100.4516 | 1205419.3548 | 1451.9728 | 17423673.2666 | 1552.4244 | 18629092.6214
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 3.5484 | 39032.2581 | 87.7384 | 965121.9644 | 91.2867 | 1004154.2225
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 92.6452 | 1204387.0968 | 1316.4269 | 17113550.1405 | 1409.0721 | 18317937.2373
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 29.4839 | 324322.5806 | 433.7167 | 4770883.4699 | 463.2006 | 5095206.0506
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 34.4839 | 413806.4516 | 414.2133 | 4970560.0112 | 448.6972 | 5384366.4628
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 24.7097 | 247096.7742 | 445.3242 | 4453241.924 | 470.0339 | 4700338.6982
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 16.8065 | 168064.5161 | 270.3872 | 2703871.7204 | 287.1936 | 2871936.2366
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي |  |  |  | 118 |  | 5340 | 126000000 |  |  |  | 305111979 |  | 8025000 |  | 129158381.233 |  | 137183381.233
قيمة الضريبة المضافة | [6 empty] | 18900000 | [5 empty] | 1203750 |  | 19373757.185 |  | 20577507.185
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [6 empty] | 144900000 | [5 empty] | 9228750 |  | 148532138.418 |  | 157760888.418
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 6.369% |  | 23.95% |  | 108.9%

## 27_D
ملخص المستخلص رقم (27-D )
| القطاع الجنوبي | [6 empty] | عن الفترة مـن 2025/11/01م حتى 2025/11/30 | [5 empty] | مدة العقد =60 شهر ميلادي |  | رقم العقد = 101230258
|  | مشروع : إتفاقية الخدمات الهندسية والإستشارية لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الجنوبي | [11 empty] | قيمة العقد الأساسية = 126,000,000 ريال |  | قيمة العقد المعدلة المعتمدة = 305,111,979 ريال
م | الوصف | الوحدة | السعر الافرادي | العقد الاساسي |  |  |  | الجدول المعدل رقم (1) |  |  |  | المستحق عن الفترة |  | السابق |  | الاجمالي
|  |  |  | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | الكمية | المدة |  | المبلغ الاجمالي | المدة الاجمالية لفترة المستحلص | المبلغ الاجمالي لفترة المستخلص | المدة الاجمالية السابقة (شهر) | المبلغ الاجمالي السابق | اجمالي المدة | المبلغ الاجمالي
1 | مدير المشروع | عدد | 50000 | 1 | 60 | 60 | 3000000 | 1.5 | 52.86 | 79.29 | 3964500 | 0 | 0 | 36.7989 | 1839946.2366 | 36.7989 | 1839946.2366
2 | مهندس مقيم E1 | عدد | 45000 | 1 | 60 | 60 | 2700000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | مهندس مقيم E2 | عدد | 23000 | 2 | 60 | 120 | 2760000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | مهندس مقيم E3 | عدد | 28000 | 7 | 60 | 420 | 11760000 | 23 | 52.86 | 1215.78 | 34041840 | 7.8333 | 219333.3333 | 592.5981 | 16592745.5304 | 600.4314 | 16812078.8637
5 | مهندس موقع E2 | عدد | 19000 | 3 | 60 | 180 | 3420000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 4017360 | 2.9333 | 55733.3333 | 36.9141 | 701367.5731 | 39.8474 | 757100.9065
6 | مهندس موقع E3 | عدد | 21000 | 15 | 60 | 900 | 18900000 | 47 | 52.86 | 2484.42 | 52172820 | 2.8333 | 59500 | 1105.3939 | 23213272.4961 | 1108.2273 | 23272772.4961
7 | مهندس ميكانيكا E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 26.1466 | 496786.0333 | 27.1466 | 515786.0333
8 | مهندس ميكانيكا E3 | عدد | 21000 | 6 | 60 | 360 | 7560000 | 15 | 52.86 | 792.9 | 16650900 | 0 | 0 | 273.4617 | 5742695.2358 | 273.4617 | 5742695.2358
9 | مهندس كهرباء وتحكم E2 | عدد | 19000 | 2 | 60 | 120 | 2280000 | 3 | 52.86 | 158.58 | 3013020 | 1 | 19000 | 20.8343 | 395851.7204 | 21.8343 | 414851.7204
10 | مهندس كهرباء وتحكم E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 14 | 52.86 | 740.04 | 15540840 | 11.3667 | 238700 | 221.701 | 4655720.8472 | 233.0677 | 4894420.8472
11 | مهندس أمن وسلامة E2 | عدد | 18000 | 2 | 60 | 120 | 2160000 | 4 | 52.86 | 211.44 | 3805920 | 2.1667 | 39000 | 94.9328 | 1708789.9456 | 97.0994 | 1747789.9456
12 | مهندس أمن وسلامة E3 | عدد | 21000 | 5 | 60 | 300 | 6300000 | 11 | 52.86 | 581.46 | 12210660 | 6.9 | 144900 | 170.1939 | 3574072.2581 | 177.0939 | 3718972.2581
13 | مهندس تخطيط E1 | عدد | 42000 | 1 | 60 | 60 | 2520000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مهندس تخطيط E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | مهندس تخطيط E3 | عدد | 26000 | 2 | 60 | 120 | 3120000 | 5 | 52.86 | 264.3 | 6871800 | 3.3 | 85800 | 87.9686 | 2287183.8486 | 91.2686 | 2372983.8486
16 | مهندس مواد وجودة E2 | عدد | 19000 | 1 | 60 | 60 | 1140000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2008680 | 1.9 | 36100 | 25.6441 | 487237.4505 | 27.5441 | 523337.4505
17 | مهندس مواد وجودة E3 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 2 | 52.86 | 105.72 | 2220120 | 0.7 | 14700 | 33.4919 | 703330.6452 | 34.1919 | 718030.6452
18 | مهندس كيميائي E1 | عدد | 40000 | 1 | 60 | 60 | 2400000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | مهندس كيميائي E2 | عدد | 21000 | 1 | 60 | 60 | 1260000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | مهندس كيميائي E3 | عدد | 23000 | 1 | 60 | 60 | 1380000 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | حاسب كميات E2 | عدد | 15000 | 1 | 60 |  | 900000 | 4 | 52.86 |  | 3171600 | 5.5 | 82500 | 155.3541 | 2330312.029 | 160.8541 | 2412812.029
22 | حاسب كميات E3 | عدد | 17000 | 2 | 60 |  | 2040000 | 14 | 52.86 |  | 12580680 | 15.1 | 256700 | 322.1491 | 5476534.8053 | 337.2491 | 5733234.8053
23 | مراقب موقع E2 | عدد | 12000 | 7 | 60 |  | 5040000 | 16 | 52.86 |  | 10149120 | 2.0667 | 24800 | 437.9888 | 5255865.4141 | 440.0555 | 5280665.4141
24 | مراقب موقع E3 | عدد | 12000 | 25 | 60 | 1500 | 18000000 | 74 | 52.86 | 3911.64 | 46939680 | 66.2333 | 794800 | 1385.7394 | 16628873.2666 | 1451.9728 | 17423673.2666
25 | مساح E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 4 | 52.86 |  | 2325840 | 0.96667 | 10633.3333 | 86.7717 | 954488.6311 | 87.7384 | 965121.9644
26 | مساح E3 | عدد | 13000 | 7 | 60 |  | 5460000 | 50 | 52.86 |  | 34359000 | 33.8333 | 439833.3333 | 1282.5936 | 16673716.8072 | 1316.4269 | 17113550.1405
27 | مراقب أمن وسلامة E2 | عدد | 11000 | 2 | 60 |  | 1320000 | 16 | 52.86 |  | 9303360 | 19.6667 | 216333.3333 | 414.05 | 4554550.1366 | 433.7167 | 4770883.4699
28 | مراقب أمن وسلامة E3 | عدد | 12000 | 8 | 60 |  | 5760000 | 26 | 52.86 |  | 16492320 | 23.9333 | 287200 | 390.28 | 4683360.0112 | 414.2133 | 4970560.0112
29 | أخصائي وثائق E2 | عدد | 10000 | 1 | 60 | 60 | 600000 | 10 | 52.86 | 528.6 | 5286000 | 16.4 | 164000 | 428.9242 | 4289241.924 | 445.3242 | 4453241.924
30 | أخصائي وثائق E3 | عدد | 10000 | 3 | 60 | 180 | 1800000 | 9.4077 | 52.86 | 497.2899 | 4972899 | 1.6333 | 16333.3333 | 268.7538 | 2687538.3871 | 270.3872 | 2703871.7204
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي | [6 empty] | 126000000 |  |  | 12047.1999 | 305111979 |  | 3224900 |  | 125933481.233 |  | 129158381.233
قيمة الضريبة المضافة | [10 empty] | 45766796.85 |  | 483735 |  | 18890022.185 |  | 19373757.185
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي بعد اضافة 15% قيمة مضافة | [10 empty] | 350878775.85 |  | 3708635 |  | 144823503.418 |  | 148532138.418
نسبة المستحق لاجمالي العقد | [12 empty] | 1.057% |  | 23.95% |  | 42.33%