## pro
م | التصنيف الرئييس | 122_العجز | x | y | أطوال الشبكات والخطوط (جدول كميات معتمد) | أطوال الشبكات والخطوط المنفذة (تراكمي) | رقم العقد التشغيلي | Project Number | PO_No | Included | القيمة مع الضريبة2 | إسم المشروع | القيمة | الوصف | مصدر التمويل | المدينة / المحافظة | المنطقة | اسم المقاول | مشترك | م مقيم | المهندس المقيم | وضع المشروع | حالة المشروع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات | Contractor | تصنيف المشروع طبقاً للشركة | Value | اسم المقيم- عسير | اسم المقيم- جازان | اسم المقيم-الباحة | اسم المقيم- نجران | خارج النطاق الجغرافي | نسبة الإنجاز المخططة | نسبة الإنجاز الفعلية | الفارق | update6-3 | Update_ 2026-5-24 | عدد (محطة معالجة) | عدد (محطة رفع/ ضخ) | ملاحظات | عدد الغرف | الفرق | EPC | الحفر الدقيق
1 | [8 empty] | 121210061 | Yes |  | مشروع تنفيذ الخط الناقل من سد وادي بيش إلى محطة التنقية على وادي بيش (المرحلة الأولى) | 49400925 |  |  |  | جازان | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 7/4/2019 | 2/1/2020 |  | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات |  | 49400925 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني | [6 empty] | استلام ابتدائي
7 |  | NO | [6 empty] | 12/18/2/15/0088/1 | No | 68827500 | استكمال الاعمال المدنيةوالميكانيكيةوالكهربائيةلمحطات الضخ بمحافظات متفرقة بجازان | 59850000 |  |  |  | جازان | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2020-05-31 | 2021-03-27 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات |  | 59850000 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني
3 |  | NO | [6 empty] | __ | No | 52754564.5025 | مشروع شبكات صرف صحي ومحطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالوديعة محافظة شرورة بمنطقة نجرن | 45873534.35 |  |  |  | نجران | شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط | لا | نزار أحمد إدريس محمد | نزار أحمد إدريس محمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2013-07-31 | 2018-07-15 |  | شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط |  | 45873534.35 |  |  |  | نزار أحمد إدريس محمد
4 |  | NO | [6 empty] | - | No | 5534730.373 | مشروع توريد وتركيب محطة مدمجة لمياه الصرف الصحي للمدن ( قلوة ـ المخواة ـ الحجرة ) بمنطقة الباحة | 4812809.02 |  |  |  | الباحة | شركة سويدو كيكو الشرق الاوسط | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2013-07-06 | 2016-04-10 |  | شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط |  | 4812809.02 |  |  | مؤمن عادل السيد علام
5 | مشترك | NO | 41.5199 | 20.013 | 3597 | 4532 | 6/25/2/14/AP160/1 | AP160 | 141250099 | Yes | 9256580 | مشروع تنفيذ أعمال ترحيل خدمات المياه والصرف الصحي المتعارضة مع الاملاك الحكومية والخاصة لعام 2024 | 8049200 | ترحيل شبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي أطوال 3.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | الباحة | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | نعم | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2025-05-13 | 2026-01-16 |  | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | أخرى | 8049200 |  |  | احمد صالح عبده |  | لا | 100 | 50.51 | 49.49 | مكتمل التنفيذ | مكتمل التنفيذ | 0 | 0 |  | 0 | 49.49
6 | خارج النطاق | NO | 41.0887 | 20.1847 | 14100 | 13895 | 9/25/2/1/P259/1 | P259 | 141250031 | Yes | 3855950 | مشروع تنفيذ شبكات مياه محافظة الحجرة - المرحلة الأولى | 3353000 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 14.1 كم | مشاريع الحزمة الأولى | الحجرة | الباحة | شركة كيان العربية للمقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2025-03-27 | 2026-03-03 |  | شركة كيان العربية للمقاولات | مياه | 3353000 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  | نعم | 100 | 96.34 | 3.66 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 0 |  | 0 | 3.66
7 | مياه | NO | 41.3354 | 20.0104 | 16000 | 10980 | 09/23/2/01/0011/1 | P257 | 141240196 | Yes | 4004811.75 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بالمناطق المحيطة بخزان دوقة عبد الحميد بمحافظة قلوة | 3482445 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 16 كم | مشاريع الحزمة الأولى | قلوة | الباحة | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | متأخر | استلام ابتدائي | 2025-01-08 | 2026-07-20 |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | مياه | 3482445 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  | لا | 100 | 75.12 | 24.88 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 0 | 8.17
8 | خارج النطاق | NO | [6 empty] | 141240195 | Yes | 3219195 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بالمناطق المحيطة بخزان نخال بمحافظة القري | 2799300 |  |  |  | الباحة | شركة ريتاج الجزيرة للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 12/26/2024 | 11/26/2025 |  | شركة ريتاج الجزيرة للمقاولات |  | 2799300 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  | نعم | 91.45 | 74.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17 | 17.27
9 |  | NO | [6 empty] | 141220119 | No | 14293768.462 | استكمال ايصال المياه إلى عليب و الشعراء ومن العقيق الى مركز كرا والى مركز وراخ وعمل تفريعه منه الى مواقع المدينة الصناعية بمنطقة الباحة | 12429363.88 |  |  |  | الباحة | شركة سعيد بن سعد بخروش الغامدي للتجارة والمقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2023-04-26 | 2024-11-07 |  | شركة سعيد بن سعد بخروش الغامدي للتجارة والمقاولات |  | 12429363.88 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد
10 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 141220094 | Yes | 88387342.47 | مشروع إستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة الباحة ( المرحلة الثانية) بمنطقة الباحة | 76858558.6696 |  |  |  | الباحة | شركة توجر للتجارة والمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 12/28/2022 | 1/11/2025 |  | شركة توجر للتجارة والمقاولات |  | 76858558.6696 |  |  | احمد صالح عبده |  |  | 100 | 97.03 | [7 empty] | 2.97
11 |  | NO | [6 empty] | 141210096 | No | 61275425.689 | إنشاء الخزان الاستراتيجي سعة (75,000) م3 في محافظة بلجرشي | 53282978.86 |  |  |  | الباحة | شركة فجر الانشائية بالتضامن مع مؤسسة افق المزن للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2018-11-21 | 2023-04-19 |  | شركة فجر الانشائية بالتضامن مع مؤسسة افق المزن للمقاولات |  | 53282978.86 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
12 |  | NO | [6 empty] | 141210093 | No | 126243742.625 | مشروع انشاء خزان استراتيجي بمحافظة القرى بمحافظة الباحة | 109777167.5 |  |  |  | الباحة | شركة أحمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2015-05-11 | 2018-05-17 |  | شركة أحمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات |  | 109777167.5 |  |  | احمد صالح عبده
13 |  | NO | [6 empty] | 141210092 | No | 57314817.731 | مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بلجرشي (المرحلة الأولى) بمنطقة الباحة | 49838971.94 |  |  |  | الباحة | شركة النعيم للمقاولات المحدودة | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2014-08-13 | 2019-07-28 |  | شركة النعيم للمقاولات المحدودة |  | 49838971.94 |  |  | احمد صالح عبده
14 |  | NO | [6 empty] | 141210085 | No | 29452132.5 | استكمال الخطوط الناقلة و شبكات المياه بقطاع محافظات السراة بمنطقة الباحة | 25610550 |  |  |  | الباحة | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2018-10-19 | 2022-05-16 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات |  | 25610550 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
15 |  | NO | [6 empty] | 141210084 | No | 43622950 | استكمال الخطوط الناقلة و شبكات المياه في مدينة الباحة | 37933000 |  |  |  | الباحة | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2018-04-04 | 2022-08-06 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات |  | 37933000 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
16 |  | NO | [6 empty] | 141210083 | No | 74725447.5 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة بلجرشي المرحلة الثانية بمنطقة الباحة | 64978650 |  |  |  | الباحة | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2018-07-15 | 2023-07-10 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات |  | 64978650 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
17 |  | NO | [6 empty] | 141210078 | No | 151997529.75 | مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمحافظة المندق وقراها بمنطقة الباحة المرحله التانية | 132171765 |  |  |  | الباحة | تضامن شركة القمم للإنشاءات والصيانة المحدودة ومؤسسة نور الحاج توفيق بيضون | لا | أحمد عبده صالح | احمد صالح عبده | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2015-04-01 | 2022-06-10 |  | تضامن شركة القمم للإمشاءات والصيانة المحدودة ومؤسسة نور الحاج توفيق بيضون |  | 132171765 |  |  | أحمد عبده صالح
18 |  | NO | [6 empty] | 141210065 | No | 61531124.509 | مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمدينة الأطاولة بمنطقة الباحة - المرحلة الأولى | 53505325.66 |  |  |  | الباحة | شركة القمم للانشاءات والصيانه المحدوده بالتضامن مع شركة الكوثر للتصنيع المحدودة | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2012-11-19 | 2016-10-07 |  | شركة القمم للانشاءات والصيانه المحدوده بالتضامن مع شركة الكوثر للتصنيع المحدودة |  | 53505325.66 |  |  | مؤمن عادل السيد علام
19 |  | NO | [6 empty] | 141210062 | No | 2329319.641 | إستكمال تنفيذ مناهل المياه وإنشاء خزان بالمزرع وخزان بمحافظة القرى بمنطقة الباحة | 2025495.34 |  |  |  | الباحة | شركة آل مترك للمقاولات والتعهدات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2020-12-22 | 2022-01-20 |  | شركة آل مترك للمقاولات والتعهدات |  | 2025495.34 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
20 |  | NO | [6 empty] | 141210060 | No | 62148372.4385 | مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة المخواة (المرحلة الأولى ) بمنطقة الباحة | 54042062.99 |  |  |  | الباحة | شركة سويدو كيكو الشرق الاوسط | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2015-02-12 | 2020-07-17 |  | شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط |  | 54042062.99 |  |  | مؤمن عادل السيد علام
21 |  | NO | [6 empty] | 141210059 | No | 4614996 | فك ونقل وإعادة تركيب وحدتين من محطة التنقية بعسير إلى محطة العقيق بمنطقة الباحة | 4013040 |  |  |  | الباحة | شركة الأعمال المدنية المحدودة | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2021-01-04 | 2021-08-30 |  | شركة الأعمال المدنية المحدودة |  | 4013040 |  |  | مؤمن عادل السيد علام
22 |  | NO | [6 empty] | 141210050 | No | 17185708.1 | مشروع نقل الفائض للمياه المعالجة من محطة مدينة المخواه بمنطقة الباحة | 14944094 |  |  |  | الباحة | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2018-10-19 | 2021-03-05 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات |  | 14944094 |  |  | مؤمن عادل السيد علام
23 |  | NO | [6 empty] | 141210047 | No | 27672704.15 | إنشاء محطتي الضخ والخط الناقل للتغذية من خط الحياة بقلوة بمنطقة الباحة | 24063221 |  |  |  | الباحة | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2021-06-08 | 2023-12-21 |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة |  | 24063221 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد
24 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 141210042 | Yes | 37754114.11 | تنفيذ شبكات المياه بقلوة بالباحة | 32829664.4435 |  |  |  | الباحة | مؤسسة عبد المحسن شعبان القحطانى للمقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 11/14/2019 | 2/18/2024 |  | مؤسسة عبد المحسن شعبان القحطانى للمقاولات |  | 32829664.4435 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  |  | 100 | 84.03 | [7 empty] | 15.97
25 |  | NO | [6 empty] | 141210032 | No | 19495747.6 | مشروع استكمال شبكة مياه محافظة المندق المرحلة الخامسة بمنطقة الباحة | 16952824 |  |  |  | الباحة | شركة سعيد بن سعد بن بخروش الغامدي للتجارة والمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2015-08-05 | 2020-12-27 |  | شركة سعيد بن سعد بخروش الغامدي للتجارة والمقاولات |  | 16952824 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
26 |  | NO | [6 empty] | 141210031 | Yes | 54786466.601 | تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة قلوة ( المرحلة الأولى ) بمنطقة الباحة | 47640405.74 |  |  |  | الباحة | شركة النعيم للمقاولات المحدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2018-12-04 | 2025-01-09 |  | شركة النعيم للمقاولات المحدودة |  | 47640405.74 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد
32 |  | NO | [6 empty] | 141210023 | No | 74061495.7935 | استكمال مشروع تنفيذ محطتي تنقية مياه الشرب بمحافظتي المخواة وقلوة بمنطقة الباحة | 64401300.69 |  |  |  | الباحة | شركة الكوثر للتصنيع المحدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2020-12-23 | 2024-05-03 |  | شركة الكوثر للتصنيع المحدودة |  | 64401300.69 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد
28 |  | NO | [6 empty] | 141210020 | No | 8027460 | تأهيل محطة تنقية وادي الجنابين بالباحة | 6980400 |  |  |  | الباحة | مؤسسة آفاق المستقبل للمقاولات | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2019-10-22 | 2021-10-22 |  | مؤسسة آفاق المستقبل للمقاولات |  | 6980400 |  |  | مؤمن عادل السيد علام
29 |  | NO | [6 empty] | 141210019 | No | 42286695.356 | إنشاء الخزان الاستراتيجي بقلوة بالباحة | 36771039.44 |  |  |  | الباحة | شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2020-03-17 | 2024-06-12 |  | شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات |  | 36771039.44 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد
33 |  | NO | [6 empty] | 141210004 | No | 103273552.35 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة المرحلة الأولى | 89803089 |  |  |  | الباحة | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2012-12-18 | 2021-02-17 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات |  | 89803089 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
34 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 131240261 | Yes | 5113906.25 | مشروع إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة بالقطاع الجنوبي (منطقة نجران) لعام 2024 | 4446875 |  |  |  | نجران | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | لا | ناجي محمد جبارة أحمد | محمد علي طوسون | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 1/12/2025 | 1/11/2026 |  | شركة يامكو المتحدة للمقاولات |  | 4446875 |  |  |  | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 100 | 64.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11 | 35.77
32 |  | NO | [6 empty] | 131230119 | No | 1955000 | ترحيل خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ الأمانة لبعض مشاريع درء أخطار السيول | 1700000 |  |  |  | نجران | شركة روابط الحمرور المحدودة | لا | نزار أحمد إدريس محمد | نزار أحمد إدريس محمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2023-11-06 | 2024-09-23 |  | شركة روابط الحمرور المحدودة |  | 1700000 |  |  |  | نزار أحمد إدريس محمد | لا | [8 empty] | 0
33 | الفرق | NO | 44.2271 | 17.4976 | 47825.75 | 46928 | 13/22/2/02/0001/1 | 10062 | 131230000 | Yes | 39184431.091 | شبكات الصرف الصحي لأحياء نجران المرحلة الثالثة عقد رقم (6) | 34073418.34 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 50.6 كم | عامة | نجران | نجران | مؤسسة فهاد مهدي عطشان للمقاولات العامة | لا | نزار أحمد إدريس محمد | نزار أحمد إدريس محمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2023-05-04 | 2026-01-02 |  | مؤسسة فهاد مهدي عطشان للمقاولات العامة | صرف | 34073418.34 |  |  |  | نزار أحمد إدريس محمد | لا | 100 | 93.36 | 6.64 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 0 |  | 0 | 6.64
34 |  | NO | [6 empty] | 131210067 | No | 11314904.763 | استكمال مشروع مياه الشرب لمحافظات الشمالية يدمه حبونا بدر الجنوب | 9839047.62 |  |  |  | نجران | مؤسـسـة ناصـر عبداللـه أبوسـرهد للمقـــاولات . | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2020-06-23 | 2024-04-09 |  | مؤسـسـة ناصـر عبداللـه أبوسـرهد للمقـــاولات . |  | 9839047.62 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد
35 |  | NO | [6 empty] | 131210058 | No | 28476434.55 | استكمال شبكات مياه الشرب لمحافظة شرورة المرحلة الثانية عقد رقم 1 | 24762117 |  |  |  | نجران | مؤسسة فهاد مهدي عطشان للمقاولات العامة | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2021-05-19 | 2023-12-05 |  | مؤسسة فهاد مهدي عطشان للمقاولات العامة |  | 24762117 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد
36 | الفرق | NO | 44.2485 | 17.5336 | 39439 | 39476 | 13/18/2/02/0037/1 | 1511 | 131210056 | Yes | 94500741.815 | خطوط النقل الرئيسية لشبكات الصرف الصحي لاحياء جنوب مدينة نجران | 82174558.1 | تنفيذ خطوط ناقلة باجمالى 27.2 كم وخط طرد 12 كم وتنفيذ محطة رفع | عامة | نجران | نجران | شركة روابط الحمرور المحدودة | لا | ناجي محمد جبارة أحمد | محمد علي طوسون | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2019-10-13 | 2026-04-16 |  | شركة روابط الحمرور المحدودة | صرف | 82174558.1 |  |  |  | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 100 | 99.66 | 0.34 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 1 |  | 6 | 0.34
37 |  | NO | [6 empty] | 121250343 | Yes | 960077.5 | إيصال خدمة المياه لشركة مشاريع الترفيه السعودية للمجمع الترفيهي بحي الشاطئ بمدينة جازان | 834850 |  |  |  | جازان | شركة ركن الصمود للمقاولات العامة | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 11/2/2025 | 2026-02-02 |  | شركة ركن الصمود للمقاولات العامة | مياه | 834850 |  | أحمد على عبد العاطي بلال
38 |  | NO | [6 empty] | 121250203 | Yes | 2300431.25 | فحص واختبار الأعمال بمشروع شبكات مياه الشرب وخزانات بقرى هروب بمنطقة جازان | 2000375 |  |  |  | جازان | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 7/20/2025 | 9/3/2025 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات |  | 2000375 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  |  | لا | [8 empty] | 0
39 | خارج النطاق | NO | 42.2507 | 17.7281 | 4700 | 4432 | 12/25/2/1/NA-00179/1 | NA-00179 | 121250152 | Yes | 5813365 | مشروع استكمال الطريق الدولي بابوالعشر بمحافظة الدرب | 5055100 | ترحيل خط متعارض بالطريق الدولي مع وزارة النقل بطول 4.7 كم | على حساب جهات أخرى ( حكومية / خاصة) | الدرب | جازان | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2025-07-10 | 2026-04-08 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 5055100 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  |  | نعم | 100 | 65.94 | 34.06 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 0 |  | 0 | 34.06
40 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 121240301 | Yes | 6881140 | مشروع تنفيذ محطات التوزيع بمواقع متفرقة بمنطقة جازان | 5983600 |  |  |  | جازان | شركة بصمة التشييد للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 12/22/2024 | 8/21/2025 |  | شركة بصمة التشييد للمقاولات |  | 5983600 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  |  | 100 | 96.55 |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 3.45
41 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 121240230 | Yes | 8302991.95 | مشروع إيصال خدمة المياه لمشروع مطار الملك عبد الله الجديد | 7219993 |  |  |  | جازان | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 10/1/2024 | 10/1/2025 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات |  | 7219993 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  |  | 98.35 | 91.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.33
42 |  | NO | [6 empty] | 121220042 | No | 25743076.3815 | مشروع تنفيذ مأخد المياه الخام على سد وادي ضمد بمنطقة جازان | 22385283.81 |  |  |  | جازان | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 10/27/2019 | 1/26/2021 |  | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات |  | 22385283.81 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع
43 |  | NO | [6 empty] | 121220038 | No | 65475664 | تنفيذ مشروع مأخذ المياه الخام على سد وادي جازان | 56935360 |  |  |  | جازان | شركة المنجوف للمقاولات والصيانة | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 9/11/2018 | 8/9/2021 |  | شركة المنجوف للمقاولات والصيانة |  | 56935360 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع
44 | مياه | NO | 42.9806 | 17.202 | 9500 | 8955 | 12/20/2/11/0019/1 | 1487 | 121210109 | Yes | 30354411 | تنفيذ الخط الناقل من محطة تنقية المياه على سد وادي ضمد لمحافظات الداير و العيدابي بمنطقة جازان | 26395140 | تنفيذ خط ناقل قطر 400 مم بطول (8,900) متر مع تنفيذ خزان أرضية 10,000 م ومحطة ضخ ومبنى غرفة الكهرباء والمولد ونظام الاسكادا | مبادرات | مناطق متعددة | جازان | شركة سكاي العربية للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2020-09-22 | 2025-12-26 |  | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات | مياه | 26395140 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  | لا | 100 | 84.52 | 15.48 | متأخر | متأخر | 0 | 2 |  | 0 | 15.48
45 |  | NO | [6 empty] | 121210090 | No | 18423575.1955 | مشروع ربط تجمعات البيارات بشبكة الصرف الصحي لمدينة جازان | 16020500.17 |  |  |  | جازان | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 1/5/2020 | 1/3/2022 |  | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات |  | 16020500.17 |  | أحمد سامي عقل
46 |  | NO | [6 empty] | 121210076 | No | 5564850 | مشروع تنفيذ خط الفائض لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جازان بمنطقة جازان | 4839000 |  |  |  | جازان | مؤسسة القمة الذهبية للمقاولات العامة | لا | علي سعد احمد الكومي | علي سعد احمد الكومي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2015-08-16 | 2018-02-13 |  | مؤسسة القمة الذهبية للمقاولات العامة |  | 4839000 |  | علي سعد احمد الكومي
47 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 121210074 | Yes | 122881509.51 | تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي سعة 16000م3 يوم ومحطة الضخ الريئسية وخط طرد الفائض بمحافظة بيش بمنطقة جازان | 106853486.5304 |  |  |  | جازان | شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 4/19/2015 | 8/12/2019 |  | شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط |  | 106853486.5304 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  |  | 100 | 97.1 | [7 empty] | 2.9
48 |  | NO | [6 empty] | 121210057 | No | 154099578.87 | تنفيذ توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي سعة 44000م3/يوم ومحطة الضخ الرئيسية وخط الطردبمدينة جازان | 133999633.8 |  |  |  | جازان | شركة النعيم للمقاولات المحدودة | لا | علي سعد احمد الكومي | علي سعد احمد الكومي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2013-09-10 | 2018-03-11 |  | شركة النعيم للمقاولات المحدودة |  | 133999633.8 |  | علي سعد احمد الكومي
49 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 121210034 | Yes | 103003142.5 | شبكات الصرف الصحي لمدينة أحد المسارحة ومحطات الرفع الفرعية بالشبكة بمنطقة جازان | 89567950 |  |  |  | جازان | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 4/14/2012 | 2/18/2023 |  | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات |  | 89567950 |  | أحمد سامي عقل |  |  | لا | 100 | 77.1 |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 22.9
50 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 121210033 | Yes | 130686464.87 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة صبياء (عقد 1) بمنطقة جازان | 113640404.2348 |  |  |  | جازان | شركة الجازع للمقاولات والتجارة | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 6/9/2010 | 4/20/2025 |  | شركة الجازع للمقاولات والتجارة |  | 113640404.2348 |  | أحمد سامي عقل |  |  |  | 100 | 91.13 | [7 empty] | 8.87
51 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 121210020 | Yes | 176242914.2 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة جازان عقد -1بمنطقة جازان | 153254708 |  |  |  | جازان | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 9/1/2013 | 6/18/2019 |  | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات |  | 153254708 |  | أحمد سامي عقل |  |  | لا | 100 | 86.85 |  |  |  | 0 | 16 |  | 0 | 13.15
52 | مياه | NO | 42.5077 | 18.2157 | 875 | 877 | 6/25/2/12/NA-00173/1 | NA-00173 | 111250189 | Yes | 4044320 | ترحيل خدمات المياه المتعارضة مع مشروع استكمال تقاطع المدينة العسكرية | 3516800 | تنفيذ خطوط بطول اجمالي 975 متر | على حساب جهات أخرى ( حكومية / خاصة) | خميس مشيط | عسير | شركة اتحاد الرواد للمقاولات | لا | محمد مسعد يسن السعيد | ناجي محمد جبارة أحمد | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2025-05-20 | 2026-01-30 |  | شركة اتحاد الرواد للمقاولات | مياه | 3516800 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 100 | 75.92 | 24.08 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 0 |  | 2 | 24.08
53 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 111250019 | Yes | 3582093.6 | مشروع توسعة محطتى الضخ رقم (1) ورقم (3) لمياه الصرف الصحى بمحافظة بيشة | 3114864 |  |  |  | عسير | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 1/27/2025 | 9/27/2025 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات |  | 3114864 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 100 | 90.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 9.94
54 | مياه | NO | 42.4589 | 18.2661 | 10100 | 8933 | 06/23/2/01/0069/1 | NA-00107 | 111240489 | Yes | 4958685 | تنفيذ خطوط فرعية للمياه باحياء متفرقة بغرب مدينة ابها المرحلة الاولى | 4311900 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 10 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركة كنز المعمار للمقاولات شخص واحد | لا | محمود عطيتو محمد محمود | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2024-12-04 | 2026-01-21 |  | شركة كنز المعمار للمقاولات شخص واحد | مياه | 4311900 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  | لا | 100 | 70.11 | 29.89 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 1 |  | 5 | 29.89
55 | مشترك | NO | [6 empty] | 111240339 | Yes | 14922556.4 | مشروع تنفيذ أعمال ترحيل خدمات المياه والصرف الصحي المتعارضة مع الاملاك الحكومية والخاصة لعام 2023 | 12976136 |  |  |  | عسير | شركة المسار الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد | نعم | بدر الحسيني | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 11/6/2024 | 11/6/2025 |  | شركة المسار الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد |  | 12976136 | بدر محمد عبدالله |  | احمد صالح عبده | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 88.74 | 71.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.1
56 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 111240337 | Yes | 3982093.5 | مشروع تنفيذ خطوط فرعية للمياه بأحياء متفرقة بمدينة ابها المرحلة الرابعة | 3462690 |  |  |  | عسير | مؤسسة قوى البنية للمقاولات العامة | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمود عطيتو محمد محمود | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 9/15/2024 | 12/7/2025 |  | مؤسسة قوى البنية للمقاولات العامة |  | 3462690 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  | لا | 100 | 42.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 57.86
57 | مشترك | NO | [6 empty] | 111240256 | Yes | 8034475 | مشروع تنفيذ أعمال ترحيل خدمات المياه والصرف الصحي المتعارضة مع الاملاك الحكومية والخاصة لعام 2022 | 6986500 |  |  |  | عسير | شركة الخط الذهبي للمقاولات | نعم | بدر الحسيني | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 9/3/2024 | 9/3/2025 |  | شركة الخط الذهبي للمقاولات |  | 6986500 | بدر محمد عبدالله | علي سعد احمد الكومي | احمد صالح عبده | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 100 | 53.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 46.07
58 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 111240057 | Yes | 9323881.1625 | مشروع انشاء محطة ضخ المياه على الخط الناقل باتجاه مركز صمخ بمحافظة بيشة | 8107722.75 |  |  |  | عسير | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 6/6/2024 | 6/6/2025 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات |  | 8107722.75 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 100 | 84.47 |  |  |  | 0 | 1 |  | 12 | 15.53
59 | مشترك | NO | 42.5077 | 18.2157 | 0 | 0 | 06/23/2/09/0003/1 | 10142 | 111230077 | Yes | 32410624.8 | تنفيذ الحماية السلبية للخزانات الاستراتيجية بمواقع متفرقة بالقطاع الجنوبي | 28183152 | اسوار الحماية السلبيه للخزانات الاستراتيجية بمناطق متفرقة بالقطاع الجنوبي | إيرادات الشركة | مناطق متعددة | عسير | شركة الباب العالي السعودية | نعم | احمد جودة محمد إبراهيم | احمد جودة محمد إبراهيم | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2023-11-02 | 2026-02-19 |  | شركة الباب العالي السعودية | مياه | 28183152 | احمد جودة محمد إبراهيم |  | احمد صالح عبده | نزار أحمد إدريس محمد | نعم | 100 | 90 | 10 | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 0 | 1 |  | لا يوجد | 10
60 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 111220196 | Yes | 94874994.25 | مشروع انشاء شبكات المياه بمحافظة محايل عسير المرحلة الأولى - عقد رقم (1) | 82499995 |  |  |  | عسير | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 12/21/2022 | 1/4/2025 |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة |  | 82499995 | محمد محمود وجدي |  |  |  | لا | 100 | 85.98 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72 | 14.02
61 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 111220099 | Yes | 35764812.95 | توسعة شبكات المياه بشمال وغرب مدينة أبها - المرحلة الأولى | 31099837.3478 |  |  |  | عسير | شركة عزم للإستشمار | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمود عطيتو محمد محمود | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 9/13/2022 | 2/5/2025 |  | شركة عزم للإستشمار |  | 31099837.3478 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  |  | 100 | 77.23 | [7 empty] | 22.77
62 |  | NO | [6 empty] | 111220087 | No | 24526897.55 | تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء شرق مدينة أبها - عقد رقم 6 | 21327737 |  |  |  | عسير | مؤسـسـة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | محمود عطيتو محمد محمود | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 5/10/2022 | 8/5/2024 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات |  | 21327737 | محمود عطيتو محمد محمود
63 | [8 empty] | 111220063 | Yes | 0 | مشروع خطوط النقل من خزانات جنوب أبها الاستراتيجية الى منطقة شرق أبها مع خط التغذية |  |  |  |  | عسير | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | بدر الحسيني | محمد مصطفى محمود | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي |  | 2025-01-01 |  | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | 0 | بدر محمد عبدالله
64 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 111220035 | No | 24300000.02 | تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء متفرقة بمدينة خميس مشيط - المرحلة الثانية عقد رقم 3 | 21130434.8 |  |  |  | عسير | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | لا |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 9/11/2022 | 1/19/2025 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات |  | 21130434.8 | [5 empty] | 100 | 85.81 | [7 empty] | 14.19
65 |  | NO | [6 empty] | 111220033 | yes | 18788834.9985 | تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء شرق مدينة أبها - عقد رقم 5 | 16338117.39 |  |  |  | عسير | مؤسسة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | لا | بدر الحسيني | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 3/20/2022 | 8/11/2024 |  | مؤسسة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات |  | 16338117.39 | بدر محمد عبدالله
66 |  | NO | [6 empty] | 111220017 | No | 24523332.504 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء شرق مدينة أبها عقد رقم 3 | 21324636.96 |  |  |  | عسير | شركة أعمال الهيثم الاساسية المحدودة | لا | محمود عطيتو محمد محمود | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 3/3/2022 | 6/2/2024 |  | شركة أعمال الهيثم الاساسية المحدودة |  | 21324636.96 | محمود عطيتو محمد محمود
67 | [8 empty] | 111220016 | Yes | 0 | مشروع تنفيذ الخزانات التشغيلية لخدمة الشبكات القائمة بشرق مدينة أبها |  |  |  |  | عسير | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | بدر الحسيني | محمد مصطفى محمود | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي |  | 2025-01-01 |  | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | 0 | بدر محمد عبدالله
68 |  | NO | [6 empty] | 111220015 | No | 35779790.426 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء شرق مدينة أبها - عقد رقم (4) | 31112861.24 |  |  |  | عسير | مؤسسة المشاف العربي للمقاولات | لا | محمود عطيتو محمد محمود | عصام محمود سامي مرسي | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2/28/2022 | 8/12/2024 |  | مؤسسة المشاف العربي للمقاولات |  | 31112861.24 | محمود عطيتو محمد محمود
69 | استلام ابتدائي | NO | [6 empty] | 111220013 | Yes | 42567590.676 | تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء جنوب مدينة خميس مشيط - عقد رقم 3 | 37015296.24 |  |  |  | عسير | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة | لا | بدر الحسيني | محمد مصطفى محمود | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 7/24/2022 | 9/10/2024 |  | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | 37015296.24 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | لا | 100 | 22.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | 77.94
70 | [8 empty] | 111220012 | Yes | 0 | تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء شمال مدينة خميس مشيط - عقد رقم 3 |  |  |  |  | عسير | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | بدر الحسيني | محمد مصطفى محمود | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي |  | 2025-01-01 |  | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة |  | 0 | بدر محمد عبدالله
71 |  | NO | [6 empty] | 0 | No | 143721849.5065 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة جازان عقد-2 | 124975521.31 |  |  |  | جازان | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 6/24/2013 | 9/13/2017 |  | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات |  | 124975521.31 |  | أحمد سامي عقل
71 |  | NO | [7 empty] | No | 44843905 | مشروع شبكات المياه بقرى محافظة الحرث بمنطقة جازان (المرحلة الثانية) | 38994700 |  |  |  | جازان | مؤسسه الشبكات الكبرى للتجاره لصاحبها سعيد محمد علي الزهراني | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2014-11-06 | 2016-10-13 |  | مؤسسه الشبكات الكبرى للتجاره لصاحبها سعيد محمد علي الزهراني |  | 38994700 |  | أحمد سامي عقل
73 |  | NO | [7 empty] | No | 107595366.545 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة جازان | 93561188.3 |  |  |  | جازان | شركة سيركون للمقاولات العامة | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 2012-01-09 | 2016-04-20 |  | شركة سيركون للمقاولات العامة |  | 93561188.3 |  | أحمد سامي عقل
72 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 121240165 | Yes | 10421461 | تنفيذ تدعيم الخطوط الناقلة لمدينة احد المسارحة | 9062140 |  |  |  | جازان | شركة نبراس المتحدة للمقاولات العامة | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي(أثناء فترة الـ 60 يوم) | 7/28/2024 | 7/28/2026 |  | شركة نبراس المتحدة للمقاولات العامة |  | 9062140 |  | أحمد سامي عقل |  |  | لا | 84.11 | 84.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 |  | NO | [6 empty] | 141240080 | No | 488658 | ترحيل المياه التي تعترض المواطنيين | 424920 |  |  |  | الباحة | شركة وتد العربية ذات مسئولية محدودة | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | استلام نهائي | استلام نهائي | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  | شركة وتد العربية ذات مسئولية محدودة |  | 424920 |  |  | احمد صالح عبده
73 | [9 empty] | No | 19832059.35 | ‏مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب وخزانات بقرى محافظة الحرث بمنطقة جازان المرحلة الأولى | 17245269 |  |  |  | جازان | ‏شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  | استلام نهائي | استلام نهائي |  | 2026-07-06 |  |  |  | 17245269 |  | أحمد على عبد العاطي بلال
76 |  | NO | [7 empty] | No | 9752459.54 | مشروع الخط الناقل من خزانات التحلية بأبو عريش الى خزانات الاساملة والخضراء مع محطة الضخ بمنطقة جازان | 8480399.6 |  |  |  | جازان | (شركة الكبريش غالبا) مؤسسة عبدالله محمد عبدالله حسين للمقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | استلام ابتدائي | استلام نهائي |  |  |  | مؤسسة عبدالله محمد عبدالله حسين للمقاولات |  | 8480399.6 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني
76 |  | NO | [7 empty] | No | 22966107.2 | استكمال الخط الناقل من خزانات الريث إلى محافظة الريث بمنطقة جازان | 19970528 |  |  |  | جازان | شركة أصول البناء للمقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | استلام ابتدائي | استلام نهائي |  |  |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة |  | 19970528 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني
74 |  | NO | [6 empty] | 141250235 | No | 129996000 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الثالثة بمحافظة المندق | 113040000 |  |  |  | الباحة | شركة سعد سعيد الصاعدي للمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | المقاول اعتذر | المقاول اعتذر | 1/2/2026 | 1/2/2027 |  | شركة سعد سعيد الصاعدي للمقاولات |  | 113040000 |  |  | احمد صالح عبده | [8 empty] | 6
75 |  | NO | [6 empty] | 141250144 | No | 2396611.5 | مشروع الطرق الثانوية بمنطقة الباحة المجموعة الرابعة | 2084010 |  |  |  | الباحة | شركة قادة التشييد للمقاولات شخص واحد | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | المقاول اعتذر | المقاول اعتذر | 1/6/2026 | 1/6/2027 |  | شركة قادة التشييد للمقاولات شخص واحد |  | 2084010 |  |  | احمد صالح عبده | [7 empty] | 0 | 0
76 | مياه | NO |  |  |  |  | 12/25/2/1/NA-00180/1 | NA-00180 | 121250171 | Yes | 1199507.5 | مشروع ترحيل خط المياه الواقع بجوار مستشفى أبوعريش العام، المعترض مشروع الأعمال المتبقية لإصلاح المسارات الحالية لطرق منطقة جازان | 1043050 |  | على حساب جهات أخرى ( حكومية / خاصة) | أبو عريش | جازان | مؤسسة أحمد علي مدخلي للمقاولات العامة | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | ايقاف كلي | ايقاف كلي | 2025-07-14 | 2025-09-11 |  | مؤسسة أحمد علي مدخلي للمقاولات العامة | مياه | 1043050 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  |  | 100 | 0 |  | ايقاف كلي | ايقاف كلي |  |  |  |  | 100
77 | صرف صحي | NO |  |  |  |  | 12/16/2/30/0031/1 | 1486 | 121210064 | Yes | 28406149.425 | مشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية ومحطة الرفع للصرف الصحي بمدينة صامطة بمنطقة جازان | 24700999.5 |  | عامة | صامطة | جازان | مؤسسة أحمد علي مدخلي للمقاولات العامة | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | ايقاف كلي | ايقاف كلي | 2020-06-01 | 2022-06-01 |  | مؤسسة أحمد علي مدخلي للمقاولات العامة | صرف | 24700999.5 |  | أحمد سامي عقل |  |  |  | 100 | 7.2 |  | ايقاف كلي | ايقاف كلي | 0 | 0 |  |  | 92.8
78 | كبيرة | NO | 45.2796 | 17.6313 | 109150 | 51906 | 13/23/2/06/0003/1 | O107 | 131240134 | Yes | 238524161.675 | حفر ابار وتوسعة مشروع جلب المياه بنجران المرحله (2) | 207412314.5 | حفر عدد (15) بئر وتمديد خطوط النقل بأقطار (250& 600 & 800) مم بأطوال تتجاوز (109كم) وإنشاء محطات ضخ | مبادرات | نجران | نجران | شركة روابط الحمرور المحدودة | لا | نزار أحمد إدريس محمد | نزار أحمد إدريس محمد | منتظم | إيقاف جزئي | 2024-09-01 | 2027-05-01 |  | شركة روابط الحمرور المحدودة | مياه | 207412314.5 |  |  |  | نزار أحمد إدريس محمد | نعم | 42.29 | 42.09 | 0.2 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 120 | -2.31
79 | صرف صحي | Yes | 44.3786 | 17.6187 | 0 | 0 | 13/23/2/04/0004/1 | AD59 | 131240120 | Yes | 64316576.7 | مشروع استكمال اعمال الملاحظات لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة نجران | 55927458 | توريد وتركيب الاغشية الحيوية بوحدات المعالجة البيولوجية بالمحطة واستكمال الاعمال الانشائية | مشاريع الحزمة الأولى | نجران | نجران | شركة أكواا العربية للمياه | لا | نزار أحمد إدريس محمد | نزار أحمد إدريس محمد | منتظم | إيقاف جزئي | 2024-09-11 | 2027-05-01 |  | شركة اكواا العربية للمياه | صرف | 55927458 |  |  |  | نزار أحمد إدريس محمد | لا | 25.93 | 25.29 | 0.64 | متقدم | متقدم | 1 | 0 |  | 0 | -0.16
80 | الفرق | NO | 42.6553 | 17.1725 | 78000.02 | 7207 | 12/23/2/02/0010/1 | P690 | 121240297 | Yes | 85887586.7 | مشروع استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقري ابو السلع والظبية والمحله والقائم الدش وابو القعايد بمحافظة صبياء بمنطقة جازان | 74684858 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 87 كم (85 كم شبكة انحدار و 2 كم خطوط طرد) وعدد 2 محطات رفع فرعية وعدد 1 محطات الرفع الرئيسية. | مشاريع المدن الساحلية | صبيا | جازان | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | عصام احمد محمود دكروري | عصام احمد محمود الدكروري | منتظم | إيقاف جزئي | 2024-11-26 | 2028-01-01 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | صرف | 74684858 |  | عصام احمد محمود دكروري |  |  | لا | 12.95 | 11.45 | 1.5 | متقدم | متقدم | 0 | 4 |  | 0 | -0.59 | YES
81 | خارج النطاق | Yes | 42.4783 | 18.2592 | 12460 | 8240 | 6/25/2/2/P47/1 | P47 | 111250156 | Yes | 21614077.5 | مشروع تنفيذ شبكات ومحطات الرفع لمياه الصرف الصحى بمنطقة أبها الحضرية -المرحلة الأولى | 18794850 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 15 كم | مشاريع الحزمة الاولى | أبها | عسير | شركة الباب العالي السعودية | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | احمد جودة محمد إبراهيم | متقدم | إيقاف جزئي | 2025-07-01 | 2027-02-24 |  | شركة الباب العالي السعودية | صرف | 18794850 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | نعم | 33.76 | 38.86 | -5.1 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 2 | -3.64
82 |  | NO | [6 empty] | 141260136 | yes | 402385 | مشروع تنفيذ ملاحظات الاستلام الابتدائي لمشروع استكمال مناهل المياه وخزان بالمزرع و خزان بالقرى بالباحة | 349900 |  |  |  | الباحة | شركة ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﻳﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ |  |  | جاري تسليم الموقع | شركة ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﻳﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ |  | 349900 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح
83 |  | NO | [6 empty] | 141260127 | Yes | 5150672.325 | ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻕ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الثانية | 4478845.5 |  |  |  | الباحة | فرع ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ | لا | احمد صالح عبده |  | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ |  |  | جاري تسليم الموقع | فرع ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ |  | 4478845.5 |  |  | احمد صالح عبده
84 |  | no | 41.3803 | 19.7046 | 84700 | 28000 | 9/26/2/0/O867/1 | O867 | 141250324 | Yes | 96943347.3695 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة المخواة المرحلة الثانية بمنطقة الباحة | 84298562.93 | تنفيذ خطوط انحدار وخطوط طرد بإجمالي (84.7) كم وعدد (3) محطات رفع مع أنظمة الحماية من المطرقة المائية، حيث تم تنفيذ (28) كم من المقاول السابق (شركة وتد العربية) |  |  | الباحة | شركة كويا اند كومباني كونستركشن السعودية للمقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-04-28 | 2027-08-26 | تم إعادة الطرح بدلا من 141220017 | شركة كويا اند كومبني كونستركشن السعودية للمقاولات | صرف | 84298562.93 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  |  | 0.98 | 0 | 0.98 | منتظم | منتظم |  |  |  |  | 0
85 | مياه | Yes | 41.324 | 19.7858 | 70770 | 0 | 9/26/2/1/P277/1 | P277 | 141250290 | Yes | 43470000 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه وخزانات بمركز نيرا بمحافظة المخواة - المرحلة الاولي | 37800000 | تنفيذ شبكات مياه باجمالي أطوال 70.77 كم وخزانات | مشاريع الحزمة الأولى | المخواه | الباحة | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-01-01 | 2029-05-28 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | مياه | 37800000 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  |  | 1.31 | 1.25 | 0.06 | منتظم | منتظم |  |  |  |  | 0.62
86 | مياه | Yes | 41.6076 | 19.9538 | 39800 | 0 | 9/25/2/1/P237/1 | P237 | 141250252 | Yes | 21318987.5 | تنفيذ شبكات المياه بمحافظة بلجرشي و مراكزها بمنطقة الباحة - مرحلة أولي | 18538250 | تنفيذ شبكات المياه باجمالي أطوال 30 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بلجرشي | الباحة | شركة عزم للإستثمار | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-11-16 | 2028-10-04 |  | شركة عزم للإستشمار | مياه | 18538250 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  |  | 2.85 | 4.94 | -2.09 | منتظم | منتظم |  |  |  |  | 0.4
87 | مياه | Yes | 41.3696 | 19.8383 | 35280 | 800 | 9/25/2/1/P295/1 | P295 | 141250247 | Yes | 17934544.4 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بمناطق مختلفة بمحافظة المخواة - المرحلة الاولي | 15595256 | تنفيذ شبكات المياه باجمالي أطوال 5 كم | مشاريع الحزمة الاولى | المخواة | الباحة | شركه بلكس للمقاولات العامه | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-10-21 | 2028-04-19 |  | شركه بلكس للمقاولات العامه | مياه | 15595256 |  |  | مؤمن عادل السيد علام |  | لا | 7.37 | 2.7 | 4.67 | منتظم | منتظم |  |  |  | 51 | 2.21
88 | مياه | Yes | 41.4563 | 19.7314 | 41500 | 1400 | 9/25/2/2/P191/1 | P191 | 141250179 | Yes | 52879932.5 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية في محافظة المخواة ، المرحلة الثالثة | 45982550 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي طول 30 كم | مشاريع الحزمة الأولى | المخواة | الباحة | شركة ابداع الحياة للاستثمار | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-11-10 | 2028-09-21 |  | شركة ابداع الحياة للاستثمار | صرف | 45982550 |  |  | احمد صالح عبده |  |  | 3.79 | 5.9 | -2.11 | متقدم | متقدم |  |  |  |  | -1.95
89 | خارج النطاق | Yes | 41.4876 | 20.0312 | 14000 | 4933 | 9/25/2/2/AP1072/1 | AP1072 | 141250177 | Yes | 16599579.55 | مشروع استكمال ربط شبكات مياه الصرف الصحي في مواقع متفرقة من محافظات منطقة الباحة لخدمة طلبات التوصيلات المنزلية | 14434417 | ربط شبكات مياه الصرف الصحي في مواقع متفرقة من محافظات منطقة الباحة | مشاريع الحزمة الاولى | مناطق متعددة | الباحة | شركة صرح الحديثة للمقاولات | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-08-04 | 2028-08-02 |  | شركة صرح الحديثة للمقاولات | صرف | 14434417 |  |  | مؤمن عادل السيد علام |  | نعم | 23.59 | 29.69 | -6.1 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 0 | -3.3
90 | مياه | Yes | 41.3335 | 19.6366 | 40300 | 5350 | 9/25/2/1/P256/1 | P256 | 141250115 | Yes | 28699457.5 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بالمناطق المحيطة بخزان ناوان والاحسبة بمحافظة المخواة | 24956050 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 7 كم | مشاريع الحزمة الاولى | المخواة | الباحة | شركة منار الوطنية للمقاولات العامة | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-07-22 | 2028-01-19 |  | شركة منار الوطنية للمقاولات العامة | مياه | 24956050 |  |  | مؤمن عادل السيد علام |  | لا | 21.95 | 25.13 | -3.18 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 25 | -0.25
91 | مياه | Yes | 41.4448 | 19.8897 | 34220 | 16030 | 9/25/2/1/P251/1 | P251 | 141250002 | Yes | 17021035 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بالمناطق المحيطة بخزان شمال المخواه بمحافظة المخواة | 14800900 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 6.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | المخواة | الباحة | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-03-03 | 2028-03-01 |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | مياه | 14800900 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  | لا | 30.71 | 40.97 | -10.26 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 44 | -2.82
92 | الفرق | Yes | 41.5636 | 19.8611 | 75500 | 5884 | 9/25/2/2/P199-1/1 | P199-1 | 141240203 | Yes | 72848762.5 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة بلجرشي - المرحلة الثالثة | 63346750 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 15 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بلجرشي | الباحة | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-03-02 | 2029-02-28 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | صرف | 63346750 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  | لا | 9.32 | 8.77 | 0.55 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -0.68
93 | خارج النطاق | Yes | 41.4636 | 20.0095 | 24000 | 14632 | 6/25/2/1/AP1069/1 | AP1069 | 141240199 | Yes | 9231337.5 | مشروع استكمال ربط شبكات المياه والخطوط الناقلة وتحسينها في متفرقة من محافظات الباحة لخدمة طلبات التوصيلات المنزلية | 8027250 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 24 كم | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | الباحة | مؤسسة حسن أحمد حسن ال صعب للمقاولات | لا | مؤمن عادل السيد علام | مؤمن عادل السيد علام | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-03-20 | 2028-03-23 |  | مؤسسة حسن أحمد حسن ال صعب للمقاولات | مياه | 8027250 |  |  | مؤمن عادل السيد علام |  | نعم | 45.87 | 53.42 | -7.55 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -0.91
94 | صرف صحي | Yes | 41.6527 | 20.2768 | 62450 | 26153 | 09/23/2/02/0009/1 | P1662 | 141240176 | Yes | 83012520 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة- مرحلة ثانية | 72184800 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 62.4 كم | مشاريع الحزمة الأولى | العقيق | الباحة | شركة صرح الحديثة للمقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-01-22 | 2029-02-28 |  | شركة صرح الحديثة للمقاولات | صرف | 72184800 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  | لا | 37.32 | 43.98 | -6.66 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -1.92
95 | صرف صحي | Yes | 41.6148 | 20.2459 | 86500 | 14875 | 09/23/2/02/0008/1 | P201 | 141240138 | Yes | 86814995 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية - المرحلة الثالثة - بمحافظة العقيق | 75491300 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 86.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | العقيق | الباحة | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | هشام عبد العظيم محمد صالح | هشام عبد العظيم محمد صالح | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-11-14 | 2028-12-15 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | صرف | 75491300 |  |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  | لا | 17 | 15.4 | 1.6 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 0 | 0.23
96 | صرف صحي | Yes | 41.1607 | 19.9043 | 40700 | 8671 | 09/23/2/02/0006/1 | P193 | 141240131 | Yes | 60137870 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة قلوة - المرحلة الثانية | 52293800 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 32 كم | مشاريع الحزمة الأولى | قلوة | الباحة | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-09-29 | 2028-10-11 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | صرف | 52293800 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  | لا | 21.2 | 22.8 | -1.6 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -0.93
97 | مياه | Yes | 41.222 | 20.2193 | 23800 | 21853 | 09/23/2/01/0007/1 | NA-00058 | 141240114 | Yes | 32464684 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بمحافظة المندق مرحلة أولى | 28230160 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 7 كم | مشاريع الحزمة الأولى | المندق | الباحة | شركة نبراس المتحدة للمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-27 | 2027-11-02 |  | شركة نبراس المتحدة للمقاولات العامة | مياه | 28230160 |  |  | احمد صالح عبده |  | لا | 69.23 | 84.54 | -15.31 | متقدم | متقدم | 0 | 3 |  | 19 | -10.05
98 | مياه | Yes | 41.5928 | 19.8952 | 18282 | 13098 | 09/23/2/01/0005/1 | 10297 | 141240081 | Yes | 8497551.25 | تنفيذ أعمال انشاء شبكات المياه بمركز بني كبير بمحافظة بلجرشي - مرحلة أولى | 7389175 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 13 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بلجرشي | الباحة | شركة الخط الذهبي للمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-08-01 | 2027-10-03 |  | شركة الخط الذهبي للمقاولات | مياه | 7389175 |  |  | احمد صالح عبده |  | لا | 70.58 | 79.79 | -9.21 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | - | -6.01
99 | الفرق | NO | 41.2245 | 20.3512 | 0 | 0 | 09/23/2/04/0003/1 | 1431 | 141240076 | Yes | 94297699.9885 | تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة المندق بمنطقة الباحة (المرحلة الأولى) | 81997999.99 | تنفيذ محطة معالجةبسعة 6,250 م3/يوم | عامة | المندق | الباحة | شركة وشنه للمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | متأخر | تحت التنفيذ | 2024-07-21 | 2027-05-31 |  | شركة وشنه للمقاولات | صرف | 81997999.99 |  |  | احمد صالح عبده |  | لا | 48.22 | 23.5 | 24.72 | متأخر | متأخر | 1 | 0 |  | 0 | 19.97
100 | الفرق | NO | 41.4337 | 19.7444 | 28986 | 28870 | 09/23/2/11/0002/1 | O1000 | 141240049 | Yes | 156278245.36 | تنفيذ مشروع نقل المياه الى عدد من الاودية بمحافظتي المخواة وقلوة بمنطقة الباحة | 135894126.4 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 29 كم | عامة | مناطق متعددة | الباحة | شركة صرح الحديثة للمقاولات | لا | احمد صالح عبده | احمد صالح عبده | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-05-20 | 2026-09-25 |  | شركة صرح الحديثة للمقاولات | مياه | 135894126.4 |  |  | احمد صالح عبده |  | لا | 97.73 | 92.8 | 4.93 | متقدم | متقدم | 0 | 5 |  | 4 | -0.66
101 | خارج النطاق | Yes | 41.1608 | 19.5527 | 90000 | 66205 | 09/23/2/01/0001/1 | P1683 | 141240033 | Yes | 23086694.475 | تنفيذ أعمال شبكات المياه وخزان بمركز ناوان بمحافظة المخواة | 20075386.5 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 90 كم وتنفيذ خزان | مشاريع الحزمة الأولى | المخواة | الباحة | مؤسسة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-05-20 | 2028-10-05 |  | مؤسسة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | مياه | 20075386.5 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  | نعم | 51.51 | 48.42 | 3.09 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 0 | 1.42
102 | الفرق | NO | 41.2458 | 19.9465 | 18400 | 13642 | 09/14/2/02/0097/1 | O995 | 141230172 | Yes | 20559813.6545 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة قلوة بمنطقة الباحة (المرحلة الأولى) | 17878098.83 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 18.4 كم | عامة | قلوة | الباحة | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | متأخر | تحت التنفيذ | 2024-06-23 | 2026-10-20 |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | 17878098.83 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  | لا | 91.24 | 70.04 | 21.2 | متأخر | متأخر | 0 | 0 |  | لا يوجد | 14.77
103 | خارج النطاق | Yes | 43.9594 | 17.8224 | 26900 | 1008 | 13/-1/2/1/P1262-1/1 | P1262-1 | 131250127 | Yes | 32405270.4 | مشروع تنفيد خط ناقل من خزان حبونا إلى السرح و بوابة الاستلام بمركز الجفة بمنطقة نجران | 28178496 | خط ناقل 9 كم | مشاريع الحزمة الأولى | ثار | نجران | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | لا | نزار أحمد إدريس محمد | نزار أحمد إدريس محمد | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-11-10 | 2029-04-02 |  | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | مياه | 28178496 |  |  |  | نزار أحمد إدريس محمد | نعم | 0.84 | 6.55 | -5.71 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 47 | -1.59
104 | صرف صحي | Yes | 44.1175 | 17.484 | 3356 | 1561.8 | 13/25/2/2/AP1071/1 | AP1071 | 131250112 | Yes | 4439900.45 | مشروع استكمال ربط شبكات مياه الصرف الصحي في مواقع متفرقة من محافظات منطقة نجران لخدمة طلبات التوصيلات المنزلية | 3860783 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأطوال تقدر ب 4.4 كم وعدد 1 محطة رفع وبمحافظات متفرقة بمنطقة نجران (مدينة نجران – محافظة شرورة – محافظة الوديعة | مشاريع الحزمة الاولى | مناطق متعددة | نجران | شركة روابط الحمرور المحدودة | لا | ناجي محمد جبارة أحمد | محمد علي طوسون | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-08-10 | 2028-08-08 |  | شركة روابط الحمرور المحدودة | صرف | 3860783 |  |  |  | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 18.85 | 24.08 | -5.23 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  |  | -3.92
105 | خارج النطاق | Yes | 44.1277 | 17.4921 | 71500 | 38988 | 13/25/2/1/P1219-4/1 | P1219-4 | 131250096 | Yes | 42465475 | احلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة نجران | 36926500 | تأهيل واستبدال شبكات المياه القديمة والتالفة بمنطقة نجران وشبكات مياه مدينة يدمة وبدر الجنوب والبلد | مشاريع الحزمة الاولى | نجران | نجران | شركة فرسان الضيقة للمقاولات العامه | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-09-04 | 2028-09-02 |  | شركة فرسان الضيقة للمقاولات العامة | مياه | 36926500 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد | نعم | 23.02 | 29.02 | -6 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -3.17 |  | Yes
106 | خارج النطاق | Yes | 44.5089 | 17.637 | 179600 | 27416 | 13/25/2/1/P1244/1 | P1244 | 131240234 | Yes | 57056157.5 | مشروع استكمال شبكات مياه الشرب بمنطقة نجران عقد 3 | 49614050 | شبكات 179.6 كم | مشاريع الحزمة الأولى | نجران | نجران | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | ناجي محمد جبارة أحمد | محمد علي طوسون | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-02-13 | 2029-02-11 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | مياه | 49614050 |  |  |  | ناجي محمد جبارة أحمد | نعم | 15.4 | 15.95 | -0.55 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 39 | 0.35
107 | الفرق | Yes | 44.165 | 17.4978 | 9690 | 3094 | 13/23/2/08/0007/1 | AP332 | 131240222 | Yes | 58128642.9 | مشروع تنفيذ خزانات الطوارئ لمياه الصرف الصحي للخط الناقل الرئيسي لأحياء جنوب مدينة نجران | 50546646 | تنفيذ 24 خزان مع الربط على خط الناقل الرئيسي | مشاريع الحزمة الأولى | نجران | نجران | شركة الجازع للمقاولات والتجارة (مساهمة مقفلة) | لا | ناجي محمد جبارة أحمد | محمد علي طوسون | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-12-22 | 2028-06-21 |  | شركة الجازع للمقاولات والتجارة | صرف | 50546646 |  |  |  | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 20.88 | 25.17 | -4.29 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 48 | -0.7
108 | خارج النطاق | Yes | 44.1777 | 17.4922 | 16000 | 20672 | 13/23/2/01/0008/1 | NA-00095 | 131240182 | Yes | 7112646.5 | مشروع استكمال ربط شبكات المياه والخطوط الناقلة وتحسينها في مواقع متفرقة من محافظات منطقة نجران لمشروع إيصال | 6184910 | تنفيذ خطوط فرعية متفرقة لربط شبكات المياه الغير مربوطة بالمنظومة بمواقع متفرقة من محافظة نجران بطول (16,500) متر طولي. | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | نجران | شركة نبراس المتحدة للمقاولات | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-12-04 | 2027-12-14 |  | شركة نبراس المتحدة للمقاولات العامة | مياه | 6184910 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد | نعم | 77.95 | 76.4 | 1.55 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -0.32
109 | مياه | Yes | 44.1579 | 17.6203 | 26500 | 8054 | 13/23/2/11/0005/1 | AP112 | 131240132 | Yes | 50485523.25 | مشروع تنفيذ خط ناقل من محطة الضخ 2 بشمال نجران إلى مركز بئر عسكر | 43900455 | تنفيذ خط ناقل بطول 24كم ومحطة ضخ | مشاريع الحزمة الأولى | نجران | نجران | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-09-29 | 2028-11-28 |  | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | 43900455 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد | لا | 22.98 | 28.97 | -5.99 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -1.27
110 | مياه | Yes | 44.1596 | 17.4976 | 0 | 0 | 13/23/2/09/0006/1 | P1246 | 131240115 | Yes | 25630738.85 | مشروع استكمال خزان نجران العالي و المباني الملحقة (م3) | 22287599 | استكمال أعمال التشطيبات المعمارية | مشاريع الحزمة الأولى | نجران | نجران | شركة المسار الحديث المحدودة | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-10-20 | 2027-11-15 |  | شركة المسار الحديث المحدودة | مياه | 22287599 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد | لا | 34.95 | 30.05 | 4.9 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 0 | 0.67
111 | خارج النطاق | Yes | 44.1317 | 18.0585 | 25450 | 25362 | 13/23/2/11/0002/1 | AP105 | 131240056 | Yes | 31507941.96 | مشروع تنفيد خط ناقل من مركز قطن إلى ثار بمنطقة نجران | 27398210.4 | تنفيذ خط ناقل بطول 25 كم واستكمال الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمحطتي الضخ في خباش والمشعلية | مشاريع الحزمة الأولى | ثار | نجران | شركة نبراس المتحدة للمقاولات | لا | محمود مصطفي حسن عيد | محمود مصطفي حسن عيد | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-05-19 | 2027-04-17 |  | شركة نبراس المتحدة للمقاولات العامة | مياه | 27398210.4 |  |  |  | محمود مصطفي حسن عيد | نعم | 78.58 | 87.36 | -8.78 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -9.68
112 | [8 empty] | 121260207 | Yes | 4057558.8 | مشروع ترحيل خطوط وشبكات المياه المتعارضة مع التقاطعات رقم (3) ورقم (4) ضمن نطاق عمل مشروع الأعمال المتبقية لمشروع استكمال الطريق الساحلي السريع (الشقيق/ الطوال) مع طريق خدمة وتقاطعات (المرحلة الأولى) بمنطقة جازان | 3528312 |  |  |  | جازان | شركة فال الجنوب للمقاولات العامة |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  | منتظم | تحت التنفيذ |  |  | جاري تسليم الموقع | شركة فال الجنوب للمقاولات العامة |  | 3528312 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني
113 | جاري | NO | 42.5736 | 16.8902 | 24000 | 7081 | 12/26/2/0/OA73/1 | OA73 | 121260008 | Yes | 57489638.9025 | مشروع استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة جازان بمنطقة جازان | 49990990.35 | تنفيذ شبكات صرف صحي المسحوب حيث تم تنفيذ (7,081) م من المقاول السابق (القسومي) واستكمال تنفيذ الشبكات بأطوال (13,432)م مع تنفيذ عدد (6) محطات رفع |  | جازان | جازان | شركة ساس انشاء للمقاولات |  | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-04-26 | 2028-04-25 |  | شركة ساس انشاء للمقاولات | صرف | 49990990.35 |  | أحمد سامي عقل |  |  |  | 0 | 0 | 0 | منتظم | منتظم |  |  |  |  | 0
114 |  | no | [6 empty] | 121250423 | Yes | 951625 | مشروع تنفيذ ملاحظات الاستلام الابتدائي لمشروع تنفيذ خزانات المياه بصبيا بمنطقة جازان | 827500 |  |  | جازان | جازان | شركة ركن الصمود للمقاولات العامة | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | مرفوع استلام ابتدائي | تحت التنفيذ | 2026-02-23 | 2026-05-23 |  | شركة ركن الصمود للمقاولات العامة | اخرى | 827500 |  | أحمد على عبد العاطي بلال
115 | مياه | Yes | 42.877 | 17.006 | 170720 | 0 | 12/26/2/1/P730-1/1 | P730-1 | 121250376 | Yes | 79768025 | تنفيذ شبكات مياه وخطوط ناقلة في محافظة ابو عريش مرحلة (1) | 69363500 | تنفيذ شبكات مياه باجمالي أطوال 170 كم وخط ناقل 4 كم |  | أبو عريش | جازان | شركة المسار الحديث المحدودة | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-03-30 | 2029-07-13 |  | شركة المسار الحديث المحدودة | مياه | 69363500 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | منتظم | منتظم |  |  |  |  | 0
116 | صرف صحي | NO | 42.6284 | 17.1711 | 45000 | 175 | 12/24/2/2/P674-1/1 | P674-1 | 121250339 | Yes | 35880000 | تنفيذ شبكة الصرف الصحي لقرى محافظة صبياء ( المرحلة الأولى) | 31200000 | تنفيذ شبكات صرف صحي باجمالي أطوال 45 كم |  |  | جازان | شركة تكنولوجيا الإنشاء والإعمار للمقاولات | لا | عصام احمد محمود دكروري | عصام احمد محمود الدكروري | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-01-29 | 2028-01-28 |  | مؤسسة تكنولوجيا الإنشاء والإعمارللمقاولات العامة | صرف | 31200000 |  | عصام احمد محمود دكروري |  |  |  | 15.37 | 5.59 | 9.78 | منتظم | منتظم |  |  |  | 0 | 3.08
117 | كبيرة | Yes | 42.6492 | 17.1206 | 243000 | 10640 | 12/25/2/1/P723-1/1 | P723-1 | 121250333 | Yes | 206242996.4 | تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة في محافظة صبيا (مرحلة أولى) | 179341736 | تنفيذ شبكات المياه باجمالي أطوال 50 كم | مشاريع الحزمة الاولى | صبيا | جازان | شركة المسار الحديث المحدودة | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-10-28 | 2029-04-14 |  | شركة المسار الحديث المحدودة | مياه | 179341736 |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  |  |  | 0.97 | 3.35 | -2.38 | متقدم | متقدم |  |  |  |  | -0.14
118 | مياه | Yes | 42.9083 | 16.6285 | 165000 | 14512 | 12/25/2/1/P725-1/1 | P725-1 | 121250315 | Yes | 86228667.5 | تنفيذ شبكات المياه وخطوط النقل في محافظتي صامطة والطوال (المرحلة الأولى) | 74981450 | تنفيذ شبكات المياه باجمالي أطوال 165 كم | مشاريع الحزمة الاولى | صامطة | جازان | شركة المنجوف للمقاولات والصيانة | لا | علي سعد احمد الكومي | علي سعد احمد الكومي | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-10-19 | 2029-07-13 |  | شركة المنجوف للمقاولات والصيانة | مياه | 74981450 |  | علي سعد احمد الكومي |  |  |  | 4.25 | 7.71 | -3.46 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  |  | -1.88
119 | صرف صحي | Yes | 42.9912 | 16.7209 | 114600 | 2514.5 | 12/25/2/2/P680/1 | P680 | 121250300 | Yes | 125348850 | تنفيذ شبكة الصرف الصحي لقرى محافظة أحد المسارحة (مرحلة ثانية) | 108999000 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي أطوال 114.6 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أحد المسارحة | جازان | شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده للمقاولات والصيانة | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-11-17 | 2029-04-27 |  | شركة سعد سعيد الصاعدي للمقاولات | صرف | 108999000 |  | أحمد سامي عقل |  |  |  | 1.71 | 2.1 | -0.39 | متقدم | متقدم |  |  |  | 0 | -0.03
120 | صرف صحي | Yes | 42.6237 | 17.2121 | 85810 | 7550 | 12/25/2/2/P674-2/1 | P674-2 | 121250270 | Yes | 66700000 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرى محافظة صبيا (المرحلة الثانية) | 58000000 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي أطوال 86 كم | مشاريع الحزمة الاولى | صبيا | جازان | شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | لا | عصام احمد محمود دكروري | عصام احمد محمود الدكروري | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-09-16 | 2029-05-17 |  | شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | 58000000 |  | عصام احمد محمود دكروري |  |  | لا | 5.34 | 12.22 | -6.88 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -0.44
121 | مشترك | Yes | 42.6102 | 17.0314 | 0 | 0 | 6/24/2/4/AP170/1 | AP170 | 121250223 | Yes | 14258919 | تنفيذ أعمال نقل وتركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة بمناطق مختلفة بالقطاع الجنوبي | 12399060 | نقل وتركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة بمناطق مختلفة بالقطاع الجنوبي | مشاريع الحزمة الاولى | مناطق متعددة | جازان | شركة الاداء المتوازن للمقاولات | نعم | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-09-21 | 2028-07-22 |  | شركة الأداء المتوازن للمقاولات | صرف | 12399060 |  | أحمد سامي عقل | مؤمن عادل السيد علام |  | لا | 2.4 | 1.17 | 1.23 | منتظم | منتظم | 3 | 0 |  | 0 | 0.02
122 | صرف صحي | NO | 42.5053 | 17.3742 | 35000 | 14942 | 12/23/2/2/P670/1 | P670 | 121250105 | Yes | 42515960 | تنفيذ شبكة الصرف الصحي لقرى محافظة بيش ( المرحلة الأولى) | 36970400 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي أطوال 35 كم | مشاريع المدن الساحلية | بيش | جازان | سماء الرس للمقاولات | لا | عصام احمد محمود دكروري | عصام احمد محمود الدكروري | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-07-07 | 2027-07-06 |  | سماء الرس للمقاولات | صرف | 36970400 |  | عصام احمد محمود دكروري |  |  |  | 40.62 | 41.19 | -0.57 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -3.58
123 | خارج النطاق | Yes | 42.5308 | 17.4524 | 138500 | 144882 | 12/25/2/1/P767-1/1 | P767-1 | 121250078 | Yes | 113850000 | تنفيذ تدعيم الخطوط الناقلة في محافظة بيش - مرحلة أولي | 99000000 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 138.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بيش | جازان | شركة المسار الحديث المحدودة | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-04-28 | 2029-04-28 |  | شركة المسار الحديث المحدودة | مياه | 99000000 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  |  | نعم | 35.76 | 49.95 | -14.19 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -6.04
124 | مياه | Yes | 42.7913 | 17.1505 | 48300 | 23357 | 12/25/2/1/P785-1/1 | P785-1 | 121250049 | Yes | 14727705 | تنفيذ شبكات توزيع المياه في محافظة ضمد (مرحلة أولى) | 12806700 | تنفيذ شبكات مياه من بولي إيثيلين عالى الكثافة HDPE باقطار ( ٢٠٠&١٦٠&١١٠) باجمالي أطوال (48,300) متر لاسكان بيروت واسكان الزرقاء | مشاريع الحزمة الأولى | ضمد | جازان | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-04-14 | 2028-04-12 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 12806700 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  | لا | 43.16 | 42.15 | 1.01 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -1.13
125 | مياه | Yes | 42.8963 | 17.2482 | 19700 | 14831.41 | 12/25/2/1/P760-1/1 | P760-1 | 121250004 | Yes | 6929635.5 | تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة في محافظة العيدابي (مرحلة أولي) | 6025770 | تنفيذ شبكات مياه من مادة بولي إيثيلين عالى الكثافةHDPE باقطار ( ٢٠٠&١٦٠&١١٠ ) بإجمالي أطوال (19,700) متر | مشاريع الحزمة الأولى | العيدابي | جازان | مؤسسة سماء الاتفاق للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-05-18 | 2027-10-12 |  | مؤسسة سماء الاتفاق للمقاولات | مياه | 6025770 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  | لا | 38.58 | 41.47 | -2.89 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -3.94
126 | خارج النطاق | Yes | 42.3156 | 17.6965 | 50408 | 22100 | 12/25/2/1/P753-1/1 | P753-1 | 121250002 | Yes | 18024996.5 | تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة في محافظة الدرب (مرحلة أولى) | 15673910 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 50.2 كم | مشاريع الحزمة الأولى | الدرب | جازان | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-05-19 | 2028-05-17 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | مياه | 15673910 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  |  | نعم | 21.59 | 45.54 | -23.95 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -6.59 |  | Yes
127 | مياه | Yes | 42.6168 | 16.9287 | 4500 | 4153 | 12/24/02/01/A16-1/1 | A16-1 | 121240376 | Yes | 5749885 | مشروع تغذية نقاط التسليم بمناطق الإمداد المرتبطة بمحطة تنقية جازان (الماطري) من بوابة الاستلام في محلية | 4999900 | تنفيذ خط ناقل بقطر 500 مم بطول 300م وخط ناقل باقطار 300 مم و200 مم بطول 4.2 كم وصممات هواء وغسيل وقفل علي الخطوط الناقلة بمحطات التغذية بمحافظات منطقة جازان ( اعمال الموقع العام بمحطة محلية - اعمال الخط الناقل من محطة محلية الي خزان ماطري - اعمال الخط الناقل من محطة المضايا - اعمال الخط الناقل من محطة الريث 1 الي محطة الريث 2) | مشاريع الحزمة الأولى | جازان | جازان | مؤسسة سماء الاتفاق للمقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-01-02 | 2028-01-02 |  | مؤسسة سماء الاتفاق للمقاولات | مياه | 4999900 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  |  | لا | 48.33 | 72.7 | -24.37 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -25.14
128 | كبيرة | NO | 42.9678 | 16.6253 | 292000 | 22678 | 12/22/2/2/AP108/1 | AP108 | 121240336 | Yes | 338652744.05 | مشروع تنفيذ محطة معالجة و شبكات الصرف الصحي وخطوط الفائض بمحافظتي أحد المسارحة وصامطة | 294480647 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 292 كم (270.6 كم شبكات انحدار و 21.4 كم خطوط الطرد) وعدد 2 محطات رفع فرعية وعدد 1 محطات الرفع الرئيسية. | مشاريع المدن الساحلية | مناطق متعددة | جازان | شركة بلر العربية للتجارة والمقاولات | لا | علي سعد احمد الكومي | علي سعد احمد الكومي | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-03-26 | 2028-03-30 |  | شركة بلر العربية للتجارة والمقاولات | صرف | 294480647 |  | علي سعد احمد الكومي |  |  |  | 11.76 | 8.43 | 3.33 | متأخر | متأخر | 0 | 2 |  |  | 20.38 | YES
129 | خارج النطاق | NO | 42.1143 | 16.7051 | 63020 | 5060 | 12/23/2/02/0013/1 | P681 | 121240334 | Yes | 98699783.85 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة فرسان (المرحلة الثانية) | 85825899 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 47 كم (44 كم شبكات انحدار و 3 كم خطوط الطرد) وعدد 4 محطات رفع فرعية. | مشاريع المدن الساحلية | فرسان | جازان | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-01-01 | 2028-01-09 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | صرف | 85825899 |  | أحمد سامي عقل |  |  | نعم | 8.52 | 6.85 | 1.67 | متأخر | متأخر | 0 | 4 |  | 0 | 24.14 | YES
130 | صرف صحي | Yes | 42.5686 | 16.8918 | 31000 | 37318 | 12/23/2/02/0017/1 | AP1074 | 121240315 | Yes | 16048480 | مشروع استكمال ربط شبكات مياه الصرف الصحي في مواقع متفرقة من محافظات منطقة جازان لخدمة طلبات التوصيلات المنزلية | 13955200 | تصميم وتنفيذ محطات رفع بتصريف 30 م3/يوم عدد (4 محطات) وتنفيذ مطابق بأعماق مختلفة وغرف صمامات وأنابيب باجمالي أطوال 31 كم | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | جازان | مؤسسة نبر للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-12-22 | 2028-02-12 |  | مؤسسة نبر للمقاولات | صرف | 13955200 |  | أحمد سامي عقل |  |  | لا | 52.4 | 54.17 | -1.77 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -2.76
131 | كبيرة | NO | 42.7421 | 16.7681 | 179000 | 35180 | 12/23/2/02/0011/1 | NA-00085 | 121240313 | Yes | 232812325 | التصميم والتنفيذ لمشروع (شبكات الصرف الصحي بمركز الحكامية بمحافظة (أحد المسارحة | 202445500 | تصميم وتنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 179 كم (171.6 كم شبكات انحدار و 7.1 كم خطوط الطرد) وعدد 1 محطات رفع فرعية وعدد 1 محطات الرفع الرئيسية. | مشاريع المدن الساحلية | أحد المسارحة | جازان | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | لا | علي سعد احمد الكومي | علي سعد احمد الكومي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-11-27 | 2027-12-27 |  | شركة البنايات العربية | صرف | 202445500 |  | علي سعد احمد الكومي |  |  | لا | 19.07 | 19.1 | -0.03 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 0 | -0.08 | YES
132 | خارج النطاق | Yes | 42.5686 | 16.8918 | 221670 | 43551 | 12/23/2/01/0015/1 | P759 | 121240312 | Yes | 41425070 | استكمال تنفيذ شبكات المياه بمحافظة جازان وقراها | 36021800 | تنفيذ شبكات مياه أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) باجمالي طول 221,370 متر طولي (الأقطار: 110 مم، 160 مم، 200 مم، 250 مم)و تنفيذ خط دكتايل قطر 250 مم بطول (300م ) | المشاريع الملحة | جازان | جازان | شركة رابكو للمقاولات و الخدمات الصناعية | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-12-22 | 2027-12-25 |  | شركة رابكو للمقاولات والخدمات الصناعية | مياه | 36021800 |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  |  | نعم | 18.34 | 13.45 | 4.89 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 17 | 1.1 |  | Yes
133 | مشترك | Yes | 44.4639 | 17.539 | 0 | 0 | 13/23/2/09/0010/1 | P716 | 121240281 | Yes | 33276365.5 | تسوير ابار و محطات مياه بمواقع مختلفة | 28935970 | تنفيذ أعمال تسوير آبار ومحطات مياه بمناطق مختلفة بالقطاع للحفاظ على ممتلكات الشركةوالاستفادة من الأصول القائمة | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | نجران | شركة بصمة التشييد للمقاولات | نعم | محمود عطيتو محمد محمود | عصام محمود سامي مرسي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-12-25 | 2027-12-25 |  | شركة بصمة التشييد للمقاولات | أخرى | 28935970 | محمود عطيتو محمد محمود | أحمد على عبد العاطي بلال | احمد صالح عبده | محمود مصطفي حسن عيد | لا | 33.63 | 40.64 | -7.01 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -3.44
134 | مياه | Yes | 42.5961 | 17.0533 | 81900 | 51470 | 12/23/2/01/0009/1 | NA-00078 | 121240270 | Yes | 62500476 | تنفيذ شبكات المياه بضاحية الملك عبد الله - المرحلة الثانية - عقد رقم 1 و عقد رقم 2 | 54348240 | تنفيذ محطتي رفع وتنفيذ خط ناقل دكتايل قطر500 مم بطول (19,200) و تنفيذ عدد (2) خزان GLS وتنفيذ شبكاتHDPE بإجمالي أطوال (62,700) | مشاريع الحزمة الأولى | جازان | جازان | شركة رابكو للمقاولات و الخدمات الصناعية | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-11-17 | 2028-12-03 |  | شركة رابكو للمقاولات والخدمات الصناعية | مياه | 54348240 |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  |  | لا | 16.45 | 19.99 | -3.54 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 0 | -0.81
135 | صرف صحي | Yes | 42.5686 | 16.8918 | 31000 | 8508 | 12/23/2/01/0016/1 | NA-00111 | 121240266 | Yes | 13910515 | استكمال ربط شبكات المياه و الخطوط الناقله تحسينها في مواقع متفرقه من محافظات منطقه جازان لخدمه لخدمه طلبات التوصيلات المنزليه | 12096100 | ربط شبكات المياه باجمالي طول 31 كم وعدد 165 صمام بوابي | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | جازان | شركة نبراس المتحدة للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-12-10 | 2028-01-22 |  | شركة نبراس المتحدة للمقاولات العامة | مياه | 12096100 |  | أحمد سامي عقل |  |  | لا | 68.95 | 81.43 | -12.48 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -4.95
136 | مياه | Yes | 42.5686 | 16.8918 | 0 | 0 | 12/23/2/09/0006/1 | P719 | 121240228 | Yes | 18108659 | استكمال اعمال المواقع العامة لمحطات منطقة جازان | 15746660 | اعمال مدنية عامة ( تشطيبات ) | مشاريع الحزمة الأولى | جازان | جازان | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-13 | 2027-12-02 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | أخرى | 15746660 |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  |  |  | 48.14 | 57.96 | -9.82 | متقدم | متقدم | 2 | 8 |  | 0 | -7.65
137 | خارج النطاق | Yes | 42.627 | 17.2976 | 34700 | 37317 | 12/23/2/01/0002/1 | AP319 | 121240214 | Yes | 12634705 | مشروع استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة لشبكات مياه الشرب بقري صبيا بمنطقة جازان | 10986700 | توريد وتركيب خط ناقل من الزهر المرن (DI) بقطر (300) مم وبطول (5000) متر، وتنفيذ شبكات من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بأقطار مختلفة (200 ، 160 & 110مم) بطول اجمالي (29,700) متر، مع أعمال الثقب الافقي | مشاريع الحزمة الأولى | صبيا | جازان | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | أحمد على عبد العاطي بلال | أحمد محمد سعد عبد القادر | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-09-01 | 2027-08-27 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 10986700 |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  |  | نعم | 71.2 | 74.11 | -2.91 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -1.71
138 | صرف صحي | Yes | 42.6081 | 17.0393 | 62230 | 14696 | 12/23/2/02/0005/1 | NA-00037 | 121240206 | Yes | 37205053.138 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بضاحية الملك عبدالله -المرحلة الثانية- عقد رقم 2 وعقد رقم 3 P664-2&3 | 32352220.12 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 34 كم | مشاريع الحزمة الأولى | جازان | جازان | مؤسسه عبدالعزيز جود الله محمد القباري للمقاولات | لا | عصام احمد محمود دكروري | عصام احمد محمود الدكروري | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-10-08 | 2028-11-26 |  | مؤسسة عبدالعزيز جودالله محمد القباري للمقاولات | صرف | 32352220.12 |  | عصام احمد محمود دكروري |  |  | لا | 17.72 | 16.57 | 1.15 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 0 | 1.27
139 | خارج النطاق | Yes | 42.5967 | 16.995 | 60000 | 51993 | 12/22/2/01/0007/1 | 1020 | 121220067 | Yes | 71999999.9975 | استكمال خزانات المياه والشبكات في محافظات منطقة جازان | 62608695.65 | تنفيذ خطوط ناقلة باجمالي أطوال 60 كم | المشاريع الملحة | مناطق متعددة | جازان | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | عمرو فوزي السيد كيلاني | عمرو فوزي السيد كيلاني | متقدم | تحت التنفيذ | 2022-10-16 | 2027-02-14 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | مياه | 62608695.65 |  | عمرو فوزي السيد كيلاني |  |  | نعم | 56.29 | 57.74 | -1.45 | متقدم | متقدم | 0 | 8 |  | 0 | -0.17
140 | مياه | Yes | 42.9351 | 17.2325 | 6300 | 6389 | 12/22/2/01/0005/1 | 1018 | 121220044 | Yes | 38426082.75 | إعادة تأهيل الخطوط الناقلة للمياه المتضررة من السيول بمنطقة جازان (المرحلة الثانية) | 33413985 | تنفيذ خطوط ناقلة باجمالي أطوال (6.3) كم وأعمال الحماية من المطقة المائية، وتنفيذ أعمال الموقع العام بموقع خزان ال 10000 م3، واستكمال الأعمال الإلكتروميكانيك لمحطات الضخ على خط صبيا العيدابي، وتصميم وتنفيذ وربط الخزان الأرضي سعة (7000م3) من غرفتين بمحطة تنقية بيش | المشاريع الملحة | جازان | جازان | شركة ماكسون للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع | متأخر | تحت التنفيذ | 2022-09-27 | 2027-01-01 |  | شركة ماكسون للمقاولات | مياه | 33413985 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  | لا | 64.75 | 51.48 | 13.27 | منتظم | منتظم | 0 | 5 |  | 0 | 4.84
[9 empty] | 111260330 | Yes |  | ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ - ﺑﻴﺸﺔ ﻛﻢ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﻴﺔ ﺭﻏﻮﺓ ﺍﻟﺸﻴﻖ ﻳﻌﺮﻯ )30( ﻛﻠﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ )115 ( | 1139650 |  |  |  | عسير | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات |  | منتصر عباس مختار الشيخ |  | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-07-15 | 2027-01-15 | جاري تسليم الموقع | شركة مناحي حمد مرعي للمقاولات | مياه |  | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | صرف صحي | Yes | 42.2474 | 18.2749 | 22000 | 514 | 6/25/2/2/P43/1 | P43 | 111250428 | Yes | 21717553.35 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة رجال المع -المرحلة الرابعة | 18884829 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي أطوال 22 كم | مشاريع الحزمة الأولى | رجال المع | عسير | مؤسسة آفاق المستقبل للمقاولات | لا | حسني عبدالغفار محمد | حسني عبدالغفار محمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-10-05 | 2028-09-22 |  | مؤسسة آفاق المستقبل للمقاولات | صرف | 18884829 | حسني عبدالغفار محمد |  |  |  | لا | 5.96 | 2.85 | 3.11 | منتظم | منتظم |  |  |  | لا يوجد | 1.44
143 | صرف صحي | Yes | 42.2018 | 18.9155 | 22800 | 0 | 6/25/2/2/P33/1 | P33 | 111250377 | Yes | 29406822.5 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي الفرعية في محافظتي تنومة والنماص شمال منطقة عسير | 25571150 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي أطوال 21 كم | مشاريع الحزمة الاولى | النماص | عسير | شركه بلكس للمقاولات العامه | لا | محمد ياسين محمد جاب الله | محمد ياسين محمد جاب الله | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-10-27 | 2028-10-10 |  | شركه بلكس للمقاولات العامه | صرف | 25571150 | محمد ياسين محمد جاب الله |  |  |  |  | 3.46 | 0.87 | 2.59 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  |  | 0.53
144 | خارج النطاق | Yes | 42.2507 | 18.2199 | 10100 | 2947 | 6/25/2/2/AP1068/1 | AP1068 | 111250339 | Yes | 13599988.55 | مشروع استكمال ربط شبكات مياه الصرف الصحي في مواقع متفرقة من محافظات منطقة عسير لخدمة طلبات التوصيلات المنزلية | 11826077 | تنفيذ خطوط فرعية متفرقة لربط شبكات الصرف الصحي غير مربوطة بالمنظومة بمواقع متفرقة | مشاريع الحزمة الاولى | مناطق متعددة | عسير | مؤسسة آفاق المستقبل للمقاولات | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمود عطيتو محمد محمود | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-08-19 | 2028-07-03 |  | مؤسسة آفاق المستقبل للمقاولات | صرف | 11826077 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  | نعم | 22.22 | 24.45 | -2.23 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -1.58
145 | الفرق | Yes | 42.8333 | 18.1689 | 0 | 0 | 6/26/2/8/P132/1 | P132 | 111250314 | Yes | 12472239.9 | مشروع تنفيذ خزان جنوب احد رفيده المقترح | 10845426 | خزان سعة 10,000 م3 | مشاريع الحزمة الأولى | أحد رفيدة | عسير | شركة أعمال الهيثم الأساسية المحدودة | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مصطفى محمود | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-01-13 | 2028-05-22 |  | شركة أعمال الهيثم الاساسية المحدودة | مياه | 10845426 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 3.55 | 2.72 | 0.83 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | جاري استلام المشروع | 2.12
146 | صرف صحي | Yes | 42.8694 | 18.2277 | 19300 | 0 | 6/25/2/2/P27/1 | P27 | 111250304 | Yes | 16279515 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحى للمناطق المجاورة لغرب وادى بيشة بمدينة خميس مشيط | 14156100 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 10 كم | مشاريع الحزمة الاولى | خميس مشيط | عسير | شركة سعيد عبدالله بن عطعط القحطاني للمقاولات | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | محمد مصطفى محمود | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-10-30 | 2028-08-14 |  | شركة سعيد عبدالله بن عطعط القحطاني للمقاولات | صرف | 14156100 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 4.75 | 4.91 | -0.16 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا يوجد | 1.02
147 | مياه | Yes | 41.9352 | 18.5232 | 7000 | 2445 | 6/25/2/14/AP115/1 | AP115 | 111250295 | Yes | 11731633 | ترحيل خط المياه المتعارض مع مشروع إزدواج طريق محايل بحر أبو سكينة - الحريضة (المرحلة الثانية) | 10201420 | ترحيل خط مياه قطر 300 مم بطول 7 كم والاستفادة من محطتي الأشياب القائمة أل مسهر – ال ختارش القائمة والاستفاده من تشغيلها في حالات الطوارئ | مشاريع الحزمة الاولى | محايل | عسير | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-09-28 | 2028-03-27 |  | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | مياه | 10201420 | محمد محمود وجدي |  |  |  | لا | 17.26 | 37.65 | -20.39 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 22 | -4.72
148 | صرف صحي | Yes | 41.9089 | 19.0983 | 26400 | 3546 | 6/25/2/2/AP168/1 | AP168 | 111250291 | Yes | 37643272.8625 | تنفيذ اعمال شبكات الصرف الصحي بمحافظة المجاردة عقد رقم (2) | 32733280.75 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بإجمالي أطوال 29.10 كم مع تنفيذ محطة رفع تصرف (80) م3/ساعة | مشاريع الحزمة الاولى | المجاردة | عسير | شركة الأسس الحديثة للمقاولات | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-08-26 | 2028-08-20 |  | شركة الأسس الحديثة للمقاولات | صرف | 32733280.75 | محمد محمود وجدي |  |  |  | لا | 9.27 | 13.8 | -4.53 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | N/A | -1.84
149 | خارج النطاق | Yes | 43.5717 | 19.5164 | 32615 | 643 | 6/25/2/2/AP171/1 | AP171 | 111250287 | Yes | 39578112.5 | تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بمحافظة تثليث - عقد رقم (1) | 34415750 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجمالي أطوال 6 كم | مشاريع الحزمة الاولى | تثليث | عسير | شركة المشاف العربي للمقاولات | لا | محمد مصطفى محمود | هيثم عبدالمحسن القصبي | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-10-19 | 2028-08-21 |  | مؤسسة المشاف العربي للمقاولات | صرف | 34415750 | محمد مصطفى محمود |  |  |  | نعم | 2.85 | 2.9 | -0.05 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -0.27
150 | خارج النطاق | Yes | 41.9332 | 17.7877 | 163000 | 7472 | 6/25/2/1/P165/1 | P165 | 111250219 | Yes | 83720906.2 | تنفيذ مشروع انشاء شبكات وخزانات المياه بمحافظة البرك ومراكزها - المرحلة الاولي | 72800788 | تنفيذ شبكات المياه بإجمالي طول 163 كم | مشاريع الحزمة الاولى | البرك | عسير | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | حسني عبدالغفار محمد | حسني عبدالغفار محمد | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-08-14 | 2029-04-12 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 72800788 | حسني عبدالغفار محمد |  |  |  | نعم | 5.65 | 8.76 | -3.11 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 39 | -1.86
151 | صرف صحي | Yes | 43.1285 | 18.08 | 14700 | 3300 | 6/25/2/2/P62/1 | P62 | 111250202 | Yes | 13931445 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة سراة عبيدة مرحلة ثالثة | 12114300 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 10 كم | مشاريع الحزمة الاولى | سراة عبيدة | عسير | شركة منار الوطنية للمقاولات العامة | لا | الصادق الأمين فرح | الصادق الأمين فرح | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-08-03 | 2028-01-25 |  | شركة منار الوطنية للمقاولات العامة | صرف | 12114300 | الصادق الأمين فرح |  |  |  | لا | 18.88 | 18.23 | 0.65 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لايوجد | 0.29
152 | مياه | Yes | 43.0605 | 18.0551 | 179300 | 4715 | 6/25/2/1/P152-1/1 | P152-1 | 111250158 | Yes | 73608395 | تنفيذ أعمال شبكات المياه والخط الناقل والخزانات ومحطات الضخ بمحافظة سراة عبيدة - عقد رقم (1) - (مخططات الإسكان) | 64007300 | تنفيذ شبكات المياه باجمالي أطوال 184.3 كم | مشاريع الحزمة الاولى | سراة عبيدة | عسير | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | الصادق الأمين فرح | الصادق الأمين فرح | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-07-30 | 2029-05-29 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 64007300 | الصادق الأمين فرح |  |  |  | لا | 4.85 | 7.89 | -3.04 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 49 | -1.29
153 | خارج النطاق | Yes | 42.51 | 18.0684 | 500 | 0 | 6/25/2/1/P137/1 | P137 | 111250150 | Yes | 10804877.325 | مشروع خطوط نقل المياه الى قرى وادي ضلع مع الخزانات ومحطات التوزيع | 9395545.5 | تنفيذ خط ناقل بطول 0.5 كم بقطر 300 مم وخزان ارضي سعة 1500 م3 ومحطة ضخ تصرف 60 م3/ساعة ومحطة اشياب بمركز مربة | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركه بلكس للمقاولات العامه | لا | بدر الحسيني | بدر محمد عبدالله | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-05-14 | 2028-07-29 |  | شركه بلكس للمقاولات العامه | مياه | 9395545.5 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | نعم | 4.55 | 0.2 | 4.35 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 16 | 0.01
154 | صرف صحي | Yes | 42.7157 | 18.4246 | 65300 | 17430 | 6/25/2/2/P52-1/1 | P52-1 | 111250119 | Yes | 47154962.25 | مشروع تنفيذ الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بشمال مدينة خميس مشيط م1. | 41004315 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 65.3 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة سعيد عبدالله بن عطعط القحطاني للمقاولات | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | منتصر عباس مختار الشيخ | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-05-19 | 2028-05-17 |  | شركة سعيد عبدالله بن عطعط القحطاني للمقاولات | صرف | 41004315 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 27.09 | 30.53 | -3.44 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -0.13
155 | مياه | Yes | 43.3707 | 17.9232 | 48625 | 20280 | 6/25/2/1/AP156/1 | AP156 | 111250118 | Yes | 19530605.25 | مشروع تنفيذ شبكات المياه وخزانات بمحافظة الحرجة - المرحلة الأولى | 16983135 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 48.6 كم وخزانات تشغيلية | مشاريع الحزمة الأولى | الحرجة | عسير | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | لا | الصادق الأمين فرح | الصادق الأمين فرح | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-06-15 | 2028-06-13 |  | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | مياه | 16983135 | الصادق الأمين فرح |  |  |  | لا | 13.98 | 29.03 | -15.05 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 32 | -8.96 |  | Yes
156 | مياه | Yes | 42.5077 | 18.2157 | 0 | 0 | 6/25/2/14/AP173/1 | AP173 | 111250097 | Yes | 4667729.25 | انشاء مباني الحراسات الأمنية للخزانات الاستراتيجية بمواقع مختلفة بالقطاع الجنوبي | 4058895 | مشروع مباني | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | عسير | شركة بصمة التشييد للمقاولات | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمد مصطفى محمود | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-04-16 | 2028-04-14 |  | شركة بصمة التشييد للمقاولات | أخرى | 4058895 | محمود عطيتو محمد محمود |  | هشام عبد العظيم محمد صالح |  | لا | 15.51 | 19.87 | -4.36 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -2.06
157 | مياه | Yes | 42.8651 | 18.1861 | 44195 | 18606 | 6/25/2/1/P123-1/1 | P123-1 | 111250056 | Yes | 20709786.5 | تنفيذ مشروع انشاء شبكات وخزانات المياه بمحافظة احد رفيدة المرحلة الأولى - عقد رقم 1 | 18008510 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 44.2 كم وخزانات مياه | مشاريع الحزمة الأولى | أحد رفيدة | عسير | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | ناجي محمد جبارة أحمد | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-04-10 | 2028-04-08 |  | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | مياه | 18008510 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | لا | 30.7 | 42.12 | -11.42 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 9 | -7.25 |  | Yes
158 | مياه | Yes | 42.8118 | 18.0944 | 90190 | 25366 | 6/25/2/1/P86-1/1 | P86-1 | 111250040 | Yes | 30865425 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لمنطقة الواديين - عقد رقم (2) | 26839500 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 90.2 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أحد رفيدة | عسير | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مسعد يسن إبراهيم | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-04-22 | 2028-04-20 |  | شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة | مياه | 26839500 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 25.38 | 32.55 | -7.17 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا | 0.12
159 | مياه | Yes | 42.1647 | 19.1236 | 9680 | 7460 | 6/25/2/1/AD18/1 | AD18 | 111250013 | Yes | 40249591.75 | مشروع تنفيذ خط نقل المياه من محطة التنقية على سد ترجس الى النماص المرحلة الثانية | 34999645 | تنفيذ خط ناقل بطول 10,750 م.ط قطة 500 مم من خزان النماص سعة 10,000م3 الى خزان النماص التشغيلي القائم، مع تنفيذ محطة ضخ رئيسية | مشاريع الحزمة الأولى | النماص | عسير | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمد ياسين محمد جاب الله | محمد ياسين محمد جاب الله | متقدم | تحت التنفيذ | 2025-04-20 | 2028-04-18 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 34999645 | محمد ياسين محمد جاب الله |  |  |  | لا | 37.29 | 42.93 | -5.64 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -6.34
160 | خارج النطاق | Yes | 42.1004 | 18.4447 | 138975 | 41560 | 6/25/2/1/P143/1 | P143 | 111240510 | Yes | 57756325.8 | تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والخزانات ومحطات الضخ بمحافظة محايل - عقد رقم (2) - (مخططات الإسكان) | 50222892 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 139 كم ومحطة ضخ | مشاريع الحزمة الأولى | محايل | عسير | شركة رواد المشاريع للمقاولات | لا | حسني عبدالغفار محمد | حسني عبدالغفار محمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2025-02-02 | 2029-02-09 |  | شركة رواد المشاريع للمقاولات | مياه | 50222892 | حسني عبدالغفار محمد |  |  |  | نعم | 23.84 | 23.5 | 0.34 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 62 | 0.42
161 | مياه | Yes | 42.629 | 18.2015 | 88817 | 20036 | 06/23/2/01/0066/1 | P147 | 111240469 | Yes | 30999055 | مشروع انشاء شبكات المياه لاحياء شرق مدينة أبها عقد رقم 10 | 26955700 | تنفيذ خط ناقل بطول 8.5 كم وشبكات مياه بإجمالي أطوال 82 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | لا | بدر الحسيني | بدر محمد عبدالله | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-12-24 | 2028-12-19 |  | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | مياه | 26955700 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | لا | 20.38 | 16.87 | 3.51 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 17 | 0.98 |  | Yes
162 | خارج النطاق | Yes | 42.5077 | 18.2157 | 17500 | 4330 | 06/23/2/01/0071/1 | AP1077 | 111240439 | Yes | 5225140 | مشروع استكمال ربط شبكات المياه والخطوط الناقلة وتحسينها في مواقع متفرقة من منطقة عسير لخدمة طلبات التوصيلات المنزلية | 4543600 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 17.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | عسير | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمود عطيتو محمد محمود | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-12-12 | 2028-01-20 |  | مؤسسة سدرة العصرية للمقاولات | مياه | 4543600 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  | نعم | 23.39 | 21 | 2.39 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 0 | 0.41
163 | مياه | Yes | 42.2574 | 18.2601 | 82000 | 26387 | 06/23/2/01/0067/1 | NA-00077 | 111240414 | Yes | 43700000 | عقد تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب بمحافظه رجال ألمع عقد رقم 1 | 38000000 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 82 كم | مشاريع الحزمة الأولى | رجال المع | عسير | شركة نفود العاذرية للمقاولات شركة شخص واحد | لا | حسني عبدالغفار محمد | حسني عبدالغفار محمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-11-20 | 2028-12-03 |  | مؤسسة نفود العاذرية للمقاولات | مياه | 38000000 | حسني عبدالغفار محمد |  |  |  |  | 30.46 | 29.81 | 0.65 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 58 | 0.52
164 | مياه | Yes | 42.6518 | 18.3103 | 140710 | 34889 | 06/23/2/01/0063/1 | NA-00088 | 111240411 | Yes | 64260275 | إنشاء شبكات المياه لأحياء مدينة أبها عقد رقم 8 | 55878500 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 140,4 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركة رابكو للمقاولات و الخدمات الصناعية | لا | بدر الحسيني | بدر محمد عبدالله | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-12-01 | 2029-01-03 |  | شركة رابكو للمقاولات والخدمات الصناعية | مياه | 55878500 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | لا | 12.01 | 10.1 | 1.91 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 22 | 1.19 |  | Yes
165 | الفرق | Yes | 41.9549 | 19.5929 | 65000 | 14367 | 06/23/2/02/0068/1 | AD11-1 | 111240389 | Yes | 60570440.2 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة بلقرن المرحلة الثالثة | 52669948 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 38 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بلقرن | عسير | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-11-21 | 2028-12-29 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | صرف | 52669948 | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي |  |  |  | لا | 16.57 | 17.89 | -1.32 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 1549 | -1.46
166 | مياه | Yes | 42.5726 | 18.2602 | 143545 | 19196 | 06/23/2/01/0053/1 | NA-00072 | 111240377 | Yes | 57188637.5 | مشروع انشاء شبكات المياه لأحياء شرق مدينة أبها عقد رقم (9) | 49729250 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 143.6 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركة رابكو للمقاولات و الخدمات الصناعية | لا | بدر الحسيني | بدر محمد عبدالله | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-11-11 | 2028-11-28 |  | شركة رابكو للمقاولات والخدمات الصناعية | مياه | 49729250 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | لا | 7.26 | 7.5 | -0.24 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا يوجد | 0.13 |  | Yes
167 | مشترك | NO | 42.5077 | 18.2157 | 19760 | 19720 | 06/23/2/01/0064/1 | AP142 | 111240368 | Yes | 22013150.5 | مشروع إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة بالقطاع الجنوبي لعام 2023 | 19141870 | تنفيذ خط نقل بطول 20 كم | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | عسير | شركة ماكسون للمقاولات | نعم | حسني عبدالغفار محمد | حسني عبدالغفار محمد | متأخر | تحت التنفيذ | 2024-11-20 | 2026-08-21 |  | شركة ماكسون للمقاولات | مياه | 19141870 | حسني عبدالغفار محمد |  | احمد صالح عبده | ناجي محمد جبارة أحمد | لا | 100 | 75.87 | 24.13 | متأخر | متأخر | 0 | 0 |  | 33 | 24.15
168 | الفرق | Yes | 42.6952 | 18.2363 | 166580 | 19600 | 06/23/2/01/0055/1 | P163 | 111240365 | Yes | 48453284.65 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء بجنوب مدينة خميس مشيط - عقد رقم (6) | 42133291 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 166.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة رابكو للمقاولات و الخدمات الصناعية | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | احمد جودة محمد إبراهيم | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-10-22 | 2028-11-10 |  | شركة رابكو للمقاولات والخدمات الصناعية | مياه | 42133291 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | لا | 10.34 | 9.3 | 1.04 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا يوجد | 1.14 |  | Yes
169 | خارج النطاق | Yes | 41.5303 | 18.2338 | 9500 | 7000 | 06/23/2/01/0062/1 | P111 | 111240355 | Yes | 10859197 | مشروع تنفيذ خط نقل المياه من خزان البرك الى محطة التوزيع الجديدة بدبساء | 9442780 | تنفيذ خط نقل بطول 9.5 كم ومكونات محطة التوزيع | مشاريع الحزمة الأولى | البرك | عسير | شركة توجه المشاريع للمقاولات(شركة ذات المسئولية المحدودة شركة شخص واحد ) | لا | حسني عبدالغفار محمد | حسني عبدالغفار محمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-11-28 | 2028-01-24 |  | شركة توجه المشاريع للمقاولات | مياه | 9442780 | حسني عبدالغفار محمد |  |  |  | نعم | 31.59 | 29.59 | 2 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 33 | 0.71
170 | صرف صحي | Yes | 42.5227 | 18.3601 | 80900 | 7149 | 06/23/2/02/0046/1 | NA-00050 | 111240349 | Yes | 81916225 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بشمال ابها ( المرحلة الأولى- المرحلة الثانية – المرحلة الثالثة ) | 71231500 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 65 كم وخط ناقل بطول 15 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمود عطيتو محمد محمود | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-13 | 2028-05-19 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | صرف | 71231500 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  | لا | 6.39 | 6.5 | -0.11 | منتظم | منتظم | 0 | 4 |  | 48 | 0.58
171 | مياه | Yes | 42.1259 | 19.1278 | 113400 | 11517 | 06/23/2/01/0050/1 | P141 | 111240347 | Yes | 44008795.125 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لمنطقة النماص - عقد رقم (2) بمحافظة النماص | 38268517.5 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 118 كم | مشاريع الحزمة الأولى | النماص | عسير | شركة الأسس الحديثة للمقاولات | لا | محمد ياسين محمد جاب الله | محمد ياسين محمد جاب الله | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-10-20 | 2028-11-06 |  | شركة الأسس الحديثة للمقاولات | مياه | 38268517.5 | محمد ياسين محمد جاب الله |  |  |  | لا | 11.46 | 9.03 | 2.43 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 3 | 1.12
172 | الفرق | Yes | 42.5488 | 18.2866 | 12450 | 6357 | 06/23/2/02/0045/1 | P31 | 111240336 | Yes | 10601850 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحى بمخطط الشروق بمدينة أبها | 9219000 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 12.5 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | بدر الحسيني | بدر محمد عبدالله | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-03 | 2027-11-04 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | صرف | 9219000 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | لا | 41.13 | 46.2 | -5.07 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 247 | -1.08
173 | كبيرة | Yes | 42.475 | 18.6608 | 59500 | 3960 | 06/23/2/11/0041/1 | P115 | 111240328 | Yes | 169320465.05 | مشروع خطوط نقل المياه الى قرى وسهول بللحمر مع الخزانات ومحطة التوزيع مرحلة 1 | 147235187 | تنفيذ خطوط نقل بطول 60 كم وخزان آرضي 1000م3 و2 خزان تشغيلي 2500م3 و 3 محطات توزيع | مشاريع الحزمة الأولى | بللحمر | عسير | شركة المسار الحديث المحدودة | لا | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-09-12 | 2028-11-12 |  | شركة المسار الحديث المحدودة | مياه | 147235187 | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي |  |  |  | لا | 32.69 | 33.41 | -0.72 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 0 | -0.13
174 | صرف صحي | Yes | 42.8168 | 18.3602 | 62200 | 7150 | 06/23/2/02/0060/1 | NA-00066 | 111240307 | Yes | 26095570 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمركز تندحة والمناطق المجاورة | 22691800 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 63.2 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة وتد العربية . | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | احمد جودة محمد إبراهيم | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-11-03 | 2028-11-17 |  | شركة وتد العربية ذات مسئولية محدودة | صرف | 22691800 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | لا | 12.57 | 11.96 | 0.61 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لايوجد | -0.81
175 | صرف صحي | NO | 41.9594 | 19.6437 | 0 | 0 | 06/23/2/04/0049/1 | P1884-1 | 111240301 | Yes | 15368887.5 | مشروع تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بلقرن | 13364250 | التأهيل للمنشآت المدنية و الكهروميكانيكية | مشاريع الحزمة الأولى | بلقرن | عسير | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | لا | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-10-14 | 2027-08-18 |  | شركة البنايات العربية | صرف | 13364250 | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي |  |  |  | لا | 65.84 | 63.35 | 2.49 | منتظم | منتظم | 1 | 0 |  | 0 | 9.18
176 | صرف صحي | Yes | 42.8659 | 18.1862 | 23350 | 4530 | 06/23/2/50/0056/1 | P1879 | 111240297 | Yes | 24015676.55 | مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي باحياء متفرقة بمركز الواديين - المرحلة الأولى | 20883197 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 23.4 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أحد رفيدة | عسير | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | الصادق الأمين فرح | الصادق الأمين فرح | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-13 | 2028-07-31 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | صرف | 20883197 | الصادق الأمين فرح |  |  |  | لا | 11.51 | 13.91 | -2.4 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | لا | -1.52
177 | خارج النطاق | Yes | 42.6504 | 20.1932 | 44600 | 14908 | 06/23/2/11/0048/1 | AP130 | 111240291 | Yes | 112320022.75 | مشروع تنفيد خط ناقل ومحطة توزيع المياه إلى مركز النقيع بشمال بيشة | 97669585 | تنفيذ خط ناقل بطول 44.3 كم وخزانين معدنيين سعة 5000م3وخزان عالي ومحطة توزيع | مشاريع الحزمة الأولى | بيشة | عسير | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-10 | 2028-11-07 |  | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | مياه | 97669585 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | نعم | 17.91 | 22 | -4.09 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 97 | -1.45
178 | مياه | Yes | 42.0268 | 18.5209 | 149139 | 67092 | 06/23/2/01/0057/1 | P157 | 111240285 | Yes | 44975787 | تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والخزانات بمحافظة محايل - عقد رقم (4) | 39109380 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 149 كم | مشاريع الحزمة الأولى | محايل | عسير | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-14 | 2028-09-07 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | مياه | 39109380 | محمد محمود وجدي |  |  |  | لا | 35 | 37.51 | -2.51 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 39 | -0.99
179 | صرف صحي | Yes | 42.5964 | 18.2496 | 21000 | 6706 | 06/23/2/12/0040/1 | P24 | 111240277 | Yes | 10983908.75 | مشروع تنفيذ خطوط فرعية للصرف الصحى لأحياء متفرقة شرق مدينة أبها - المرحلة الثالثة | 9551225 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 21.70 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | مؤسسة الهدف المثالي لصاحبها عبدالله علي عبدالله عسيري | لا | محمود عطيتو محمد محمود | محمود عطيتو محمد محمود | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-09-05 | 2027-09-27 |  | مؤسسة الهدف المثالي للمقاولات. لصاحبها عبدالله علي عبدالله أبو عشي | صرف | 9551225 | محمود عطيتو محمد محمود |  |  |  | لا | 37.41 | 41.29 | -3.88 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 0 | -0.98
180 | مياه | Yes | 41.9176 | 18.948 | 87600 | 50134 | 06/23/2/01/0039/1 | AP169 | 111240266 | Yes | 33785045 | تنفيذ اعمال شبكات مياة الشرب بمحافظة بارق - عقد رقم (2) | 29378300 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 87 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بارق | عسير | شركة العرض الانشائي للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-09-05 | 2028-12-06 |  | مؤسسة العرض الانشائي للمقاولات | مياه | 29378300 | محمد محمود وجدي |  |  |  | لا | 37.59 | 38.41 | -0.82 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 61 | -1.13
181 | مياه | Yes | 42.7255 | 18.342 | 10400 | 6161 | 06/23/2/01/0047/1 | NA-00038 | 111240254 | Yes | 89517167.25 | تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء وسط مدينة خميس مشيط - المرحلة الثالثة - عقد رقم 1 | 77841015 | تنفيذ خطوط ناقلة باجمالي طول 12.5 كم و خزانات تشغيلية 2*3800م3 | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة الباب العالي السعودية | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مسعد يسن إبراهيم | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-02 | 2029-01-06 |  | شركة الباب العالي السعودية | مياه | 77841015 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 36.13 | 37.4 | -1.27 | متقدم | متقدم | 0 | 3 |  | 34 | -0.68
182 | خارج النطاق | Yes | 43.8482 | 19.7469 | 65300 | 33000 | 06/23/2/11/0038/1 | AP154 | 111240231 | Yes | 91211893.5 | مشروع تنفيد خط ناقل ومحطة توزيع المياه لقرى شمال محافظة تثليث | 79314690 | تنفيذ محطة ربة خزان ارضي 1000م3 وخزان علوي 150م3 وخط ناقل قطر 150مم بطول 10.9كم وقطر 200مم لطول 17.4كم ومحطة القيره خزان ارضي 500م3 وخزان علوي 150م3 وخط ناقل قطر 150مم بطول 37 كم | مشاريع الحزمة الأولى | تثليث | عسير | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | لا | محمد مصطفى محمود | هيثم عبدالمحسن القصبي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-08-22 | 2028-09-12 |  | شركة البنايات العربية | مياه | 79314690 | محمد مصطفى محمود |  |  |  | نعم | 28.13 | 30.44 | -2.31 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 55 | 0.06
183 | مياه | Yes | 42.1926 | 18.9298 | 78100 | 14616 | 06/23/2/01/0052/1 | NA-00051 | 111240226 | Yes | 68129283.25 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لمنطقه تنومه - عفد رقم (1) | 59242855 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 78.1 كم وخزان تشغيلي 5000م3 | مشاريع الحزمة الأولى | تنومة | عسير | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | لا | محمد ياسين محمد جاب الله | محمد ياسين محمد جاب الله | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-10-13 | 2029-01-02 |  | شركة البنايات العربية | مياه | 59242855 | محمد ياسين محمد جاب الله |  |  |  | لا | 23.28 | 22.56 | 0.72 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 12 | -0.32 |  | Yes
184 | الفرق | Yes | 42.7098 | 18.2792 | 11767 | 6719.77 | 06/23/2/12/0036/1 | 10288 | 111240217 | Yes | 12061947.5 | مشروع تنفيذ خطوط فرعية للصرف الصحي بأحياء متفرقة في مدينة خميس مشيط – مرحلة ثالثة | 10488650 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 9 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | محمد مصطفى محمود | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-08-04 | 2027-02-14 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | صرف | 10488650 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 49.54 | 49.14 | 0.4 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا يوجد | 0.58
185 | خارج النطاق | Yes | 43.5449 | 19.5195 | 174706 | 19845 | 06/23/2/11/0051/1 | P145-1 | 111240180 | Yes | 114689143.615 | تنفيذ أعمال شبكات المياه والخط الناقل والخزانات ومحطات الضخ بمحافظة تثليث - عقد رقم (1) - (مخططات الإسكان) | 99729690.1 | تنفيذ خزان سعة 15000م3 ومحطة ضخ وشبكات مياه بإجمالي أطوال 152.4 كم وخط ناقل بطول 22.3 كم | مشاريع الحزمة الأولى | تثليث | عسير | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمد مصطفى محمود | هيثم عبدالمحسن القصبي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-10-10 | 2028-08-22 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | مياه | 99729690.1 | محمد مصطفى محمود |  |  |  | نعم | 14.27 | 14.29 | -0.02 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 7 | -0.05 |  | Yes
186 | الفرق | Yes | 43.5168 | 17.6633 | 161174 | 48108 | 06/23/2/01/0035/1 | 10286 | 111240136 | Yes | 65296218 | مشروع تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب بمحافظة ظهران الجنوب - عقد رقم (1) | 56779320 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 151 كم وخطوط ناقلة بطول 10.2كم | مشاريع الحزمة الأولى | ظهران الجنوب | عسير | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | لا | الصادق الأمين فرح | الصادق الأمين فرح | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-08-01 | 2028-08-19 |  | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | مياه | 56779320 | الصادق الأمين فرح |  |  |  | لا | 22.21 | 19.5 | 2.71 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 24 | 0.66
187 | مياه | Yes | 42.8106 | 19.4213 | 28565 | 19325 | 06/23/2/11/0027/1 | 10250 | 111240069 | Yes | 23700091.25 | مشروع انشاء الخط الناقل من محطة الضخ عند أبار دنن باتجاه مركز صمخ بمنطقة عسير | 20608775 | تنفيذ خط ناقل بطول 28.6 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بيشة | عسير | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-05-02 | 2028-08-30 |  | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | 20608775 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 48.05 | 46.62 | 1.43 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 30 | 0.66
188 | مياه | Yes | 42.6178 | 18.3103 | 83280 | 28598 | 06/23/2/01/0028/1 | P117 | 111240065 | Yes | 43528656.9 | مشروع انشاء شبكات المياه لاحياء شرق مدينة أبها عقد رقم -7 | 37851006 | تنفيذ خط ناقل بطول 11.6كم وشبكات مياه بإجمالي أطوال 60,9 كم | مشاريع الحزمة الأولى | أبها | عسير | شركة عبد المحسن شعبان القحطانى للمقاولات | لا | بدر الحسيني | بدر محمد عبدالله | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-05-06 | 2028-05-05 |  | مؤسة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | مياه | 37851006 | بدر محمد عبدالله |  |  |  | لا | 30.66 | 28.7 | 1.96 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 54 | 0.84 |  | Yes
189 | الفرق | Yes | 42.8283 | 19.3296 | 0 | 0 | 06/23/2/08/0029/1 | P110 | 111240062 | Yes | 20193767.125 | مشروع انشاء خزان التجميع ومحطة التوزيع في مركز صمخ بمحافظة بيشة | 17559797.5 | تنفيذ خزان تجميع ومحطة توزيع بسعة خزان أرضي 2500 م3 وخزان عالي بسعة 250 م3 مع محطة التوزيع | مشاريع الحزمة الأولى | بيشة | عسير | شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-05-23 | 2028-07-23 |  | شركة مشروعات المياة والطاقة للمقاولات | مياه | 17559797.5 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 48.96 | 55.54 | -6.58 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 13 | -3.47
190 | مياه | Yes | 42.6024 | 20.01 | 116070 | 33890 | 06/23/2/01/0032/2 | P93 | 111240058 | Yes | 61994976.25 | تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب بمحافظة بيشة - عقد رقم (1) | 53908675 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 116 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بيشة | عسير | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-06-06 | 2028-08-25 |  | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | مياه | 53908675 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 31.71 | 28.64 | 3.07 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 54 | 1.03
1 | مياه | [5 empty] | 12/25/2/11/AP3590/1 | AP3590 | 121260186 | yes | 144182009 | مشروع تنفيذ وإعادة تأهيل منظومة النقل والضخ للمياه لمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان | 125375660 |  |  | الدائر | جازان | شركة أعيان النخبة للمقاولات | لا | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  | منتظم | تحت التنفيذ | 2026-08-11 | 2028-02-01 |  | مؤسسة أعيان النخبة للمقاولات العامة | مياه | 125375660 |  | عدلي عزت عبدالعظيم ربيع |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | مياه | Yes | 42.0634 | 18.5054 | 182000 | 54778 | 06/23/2/01/0034/1 | 10287 | 111240032 | Yes | 45975976.5 | مشروع تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب بمحافظة محايل - عقد رقم (3) | 39979110 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 183كم | مشاريع الحزمة الأولى | محايل | عسير | شركة أعمال الهيثم الأساسية المحدودة | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-08-05 | 2028-09-14 |  | شركة أعمال الهيثم الاساسية المحدودة | مياه | 39979110 | محمد محمود وجدي |  |  |  | لا | 36.43 | 36.5 | -0.07 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 27 | 0.29 |  | Yes
193 | مياه | Yes | 42.7074 | 18.3491 | 149250 | 50570 | 06/23/2/01/0026/1 | P129 | 111240022 | Yes | 68685590 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحيا ء بشمال مدينة خميس مشيط - عقد رقم (2) | 59726600 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 152.2 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | احمد جودة محمد إبراهيم | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-04-29 | 2028-07-03 |  | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | مياه | 59726600 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | لا | 21.45 | 19.48 | 1.97 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 2 | 1.63 |  | Yes
194 | خارج النطاق | Yes | 43.6145 | 18.9051 | 2510 | 2510 | 06/23/2/08/0030/1 | 10259 | 111240021 | Yes | 31563992.5 | مشروع إنشاء خزانات ومحطات توزيع المياه بامتداد جنوب محافظة تثليث | 27446950 | تنفيذ محطة الحمضه خزان ارضي 2000 م3 ومبني مضخات وخط ناقل 1250م ومحطة عمائر ال حمدان خزان ارضي 2000م3 ومبني مضخات وخط ناقل 1260م | مشاريع الحزمة الأولى | تثليث | عسير | شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات | لا | محمد مصطفى محمود | هيثم عبدالمحسن القصبي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-06-25 | 2027-08-20 |  | شركة مشروعات المياة والطاقة للمقاولات | مياه | 27446950 | محمد مصطفى محمود |  |  |  | نعم | 55.72 | 58.05 | -2.33 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 24 | -0.68
195 | خارج النطاق | Yes | 43.6571 | 18.7208 | 710 | 710 | 06/23/2/01/0025/1 | P1886 | 111240020 | Yes | 12299124.65 | مشروع انشاء خزان التجميع ومحطة التوزيع رقم 1 على طريق تثليث الامواه | 10694891 | تنفيذ خزان التجميع سعة 2500 م3 ومحطة توزيع وتأهيل المباني القائمه | مشاريع الحزمة الأولى | تثليث | عسير | شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات | لا | محمد مصطفى محمود | هيثم عبدالمحسن القصبي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-04-17 | 2027-04-04 |  | شركة مشروعات المياة والطاقة للمقاولات | مياه | 10694891 | محمد مصطفى محمود |  |  |  | نعم | 85.49 | 88.03 | -2.54 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 3 | -2.36
196 | مياه | Yes | 42.7129 | 18.3757 | 132973 | 50081 | 06/23/2/01/0019/1 | P139 | 111230392 | Yes | 30180858.75 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء بشمال مدينة خميس مشيط - عقد رقم (4) | 26244225 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 118.6كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | مؤسسة الهدف المثالي لصاحبها عبدالله علي عبدالله عسيري | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | منتصر عباس مختار الشيخ | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-03-21 | 2028-08-19 |  | مؤسسة الهدف المثالي للمقاولات. لصاحبها عبدالله علي عبدالله أبو عشي | مياه | 26244225 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 34.99 | 34.97 | 0.02 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -0.22 |  | Yes
197 | مياه | Yes | 42.6987 | 18.3593 | 13500 | 12683 | 06/23/2/11/0017/1 | P128 | 111230371 | Yes | 86353500 | مشروع تنفيذ خط النقل ومحطة الضخ وخزانات شمال خميس مشيط العقد 1 | 75090000 | تنفيذ خط نقل بطول 13 كم ومحطة ضخ و 2 خزان حديدي 30,000م3 لكل خزان | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة الكبريش للاستثمار و المقاولات | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مسعد يسن إبراهيم | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-03-19 | 2028-03-18 |  | شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات | مياه | 75090000 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 58.21 | 55.15 | 3.06 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 28 | 1.67
198 | خارج النطاق | Yes | 43.2036 | 18.5665 | 134900 | 137453.39 | 06/23/2/01/0023/1 | P153 | 111230370 | Yes | 89170275.5 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لمحافظة طريب - عقد رقم (1) | 77539370 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 137.3كم وخط ناقل بطول 1,6 كم وخزان تشغيلي 10,000م3 | مشاريع الحزمة الأولى | طريب | عسير | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | لا | محمد مسعد يسن السعيد | ناجي محمد جبارة أحمد | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-03-20 | 2028-05-05 |  | شركة البنايات العربية | مياه | 77539370 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | نعم | 56.14 | 57.34 | -1.2 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 32 | -0.83
199 | مياه | Yes | 42.6963 | 19.995 | 79475 | 25170 | 06/23/2/01/0024/1 | P87 | 111230369 | Yes | 34500000 | تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب بمحافظة بيشة - عقد رقم (2) - (مخططات الإسكان) | 30000000 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 80 كم | مشاريع الحزمة الأولى | بيشة | عسير | شركة أعمال الهيثم الأساسية المحدودة | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-04-15 | 2028-08-13 |  | شركة أعمال الهيثم الاساسية المحدودة | مياه | 30000000 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 38.52 | 37.43 | 1.09 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 42 | 0.88
200 | مياه | Yes | 42.5904 | 19.9528 | 3120 | 2500 | 06/23/2/01/0022/1 | AP129 | 111230368 | Yes | 26314990 | مشروع تنفيد خط ناقل ومحطة توزيع المياه إلى مركز العطف بشمال بيشة | 22882600 | تنفيذ خط ناقل بطول 2.5 كم ومحطة ضخ وخزان عالي 300 م3ومحطة توزيع | مشاريع الحزمة الأولى | بيشة | عسير | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | لا | خليل أحمد الدميري | خليل أحمد الدميري | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-03-06 | 2028-02-24 |  | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | 22882600 | خليل أحمد الدميري |  |  |  | لا | 55.56 | 55.13 | 0.43 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 4 | 1.4
201 | مياه | Yes | 42.7712 | 18.332 | 105397 | 34153 | 06/23/2/01/0015/1 | P118 | 111230365 | Yes | 57431230.115 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء وسط مدينة خميس مشيط - عقد رقم (3) | 49940200.1 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 111 كم وترقية محطات الضخ خزان الشرق | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة بكري أحمد حسن ال صعب للمقاولات شركة شخص واحد | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | منتصر عباس مختار الشيخ | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-02-27 | 2028-07-13 |  | مؤسسة بكري احمد حسن آل صعب للمقاولات | مياه | 49940200.1 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 35.1 | 33.85 | 1.25 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -0.1 |  | Yes
202 | مياه | Yes | 42.7236 | 18.25 | 43305 | 41795.5 | 06/23/2/01/0013/1 | P162 | 111230353 | Yes | 23471137.75 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء بجنوب مدينة خميس مشيط - عقد رقم (5) | 20409685 | تنفيذ شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال 43.3 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مسعد يسن إبراهيم | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-02-13 | 2028-05-24 |  | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | مياه | 20409685 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 56.77 | 55.16 | 1.61 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 24 | 0.77
203 | مياه | Yes | 42.8095 | 18.2295 | 93605 | 30270 | 06/23/2/01/0014/1 | P161 | 111230352 | Yes | 52841982.5 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء بجنوب مدينة خميس مشيط - عقد رقم ( 4) | 45949550 | تنفيذ شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال 93.7كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة عبد المحسن شعبان القحطانى للمقاولات | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | ناجي محمد جبارة أحمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-02-21 | 2028-04-18 |  | مؤسة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | مياه | 45949550 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | لا | 34.79 | 33.35 | 1.44 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 41 | -0.54
204 | خارج النطاق | Yes | 44.2701 | 19.1826 | 2245 | 2245 | 06/23/2/01/0020/1 | AP155 | 111230350 | Yes | 28000182.75 | مشروع تنفيذ خط ناقل ومحطة توزيع المياه إلى مراكز وقرى شرق تثليث | 24347985 | تنفيذ محطة الزرق خزان ارضي 2000م3 ومحطة ضخ ومبني كلور وخزان علوي 150م3 وخط ناقل 1550م &محطة واسط خزان ارضي 1000م3 ومحطة ضخ وخزان علوي 150م3 وخط ناقل 2200م | مشاريع الحزمة الأولى | تثليث | عسير | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمد مصطفى محمود | هيثم عبدالمحسن القصبي | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-03-05 | 2028-06-02 |  | شركة سالم هادي محمد ال مبارك للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | 24347985 | محمد مصطفى محمود |  |  |  | نعم | 40.7 | 45.77 | -5.07 | متقدم | متقدم | 0 | 2 |  | 5 | -0.75
205 | مياه | Yes | 43.132 | 18.0895 | 183575 | 73359 | 06/23/2/01/0021/1 | P152-2 | 111230349 | Yes | 59532625 | تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب بمحافظة سراة عبيدة - عقد رقم (2) | 51767500 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 183.6كم | مشاريع الحزمة الأولى | سراة عبيدة | عسير | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | لا | الصادق الأمين فرح | الصادق الأمين فرح | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-03-10 | 2028-07-02 |  | شركة شبكة الإنشاء للمقاولات | مياه | 51767500 | الصادق الأمين فرح |  |  |  | لا | 32.2 | 31.5 | 0.7 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 36 | 0.29
206 | مياه | Yes | 42.1341 | 19.1008 | 37100 | 15325 | 06/23/2/01/0016/1 | P140 | 111230347 | Yes | 49161391.1125 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لمنطقة النماص - عقد رقم (1) بمحافظة النماص | 42749035.75 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 36 كم وخط ناقل بطول 1.1 كم و 2 خزان تشغيلي سعة 5000 م3 مع محطة ضخ | مشاريع الحزمة الأولى | النماص | عسير | شركة الأسس الحديثة للمقاولات | لا | محمد ياسين محمد جاب الله | محمد ياسين محمد جاب الله | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-03-11 | 2028-05-09 |  | شركة الأسس الحديثة للمقاولات | مياه | 42749035.75 | محمد ياسين محمد جاب الله |  |  |  | لا | 37.25 | 35.02 | 2.23 | متقدم | متقدم | 0 | 1 |  | 18 | -0.09
207 | الفرق | Yes | 42.7473 | 18.2731 | 142370 | 45804 | 06/23/2/01/0033/1 | P148 | 111230299 | Yes | 108643191 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء بجنوب مدينة خميس مشيط - عقد رقم (1) | 94472340 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 142.3 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة عبدالله إبراهيم الصايغ وأولاده للمقاولات | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | منتصر عباس مختار الشيخ | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-07-24 | 2028-09-08 |  | شركة عبدالله ابراهيم الصائغ واولادة للتجارة والمقاولات | مياه | 94472340 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 32.97 | 34.2 | -1.23 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | 52 | -0.59 |  | Yes
208 | مياه | Yes | 42.7583 | 18.2427 | 88375 | 81614 | 06/23/2/01/0006/1 | 10208 | 111230274 | Yes | 28193631.84 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء بجنوب مدينة خميس مشيط - عقد رقم (2) | 24516201.6 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 88,4 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مسعد يسن إبراهيم | متقدم | تحت التنفيذ | 2024-01-09 | 2028-03-12 |  | شركة يامكو المتحدة للمقاولات | مياه | 24516201.6 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 74.45 | 76.46 | -2.01 | متقدم | متقدم | 0 | 0 |  | لا يوجد | -1.07
209 | الفرق | Yes | 41.9602 | 19.5677 | 45700 | 34800 | 06/23/2/01/0007/1 | P142-1 | 111230272 | Yes | 33170140 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لمحافظة بلقرن - عقد رقم (1) | 28843600 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 46.5 كم وتنفيذ خزان تشغيلي بسعة 10000 م ومحطة ضخ | مشاريع الحزمة الأولى | بلقرن | عسير | شركة عزم للإستثمار | لا | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-03-21 | 2028-07-24 |  | شركة عزم للإستشمار | مياه | 28843600 | محمد عبد السلام حسين الطنطاوي |  |  |  | لا | 40.58 | 37.49 | 3.09 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | 6 | 1.79
210 | صرف صحي | Yes | 42.7615 | 18.3464 | 38458 | 22137 | 06/23/2/02/0005/1 | 10207 | 111230257 | Yes | 33247845.5 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحى لحى الوسام والمناطق المجاورة له بمدينة خميس مشيط | 28911170 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 43.1 كم مع تنفيذ محطات رفع | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | منتصر عباس مختار الشيخ | منتظم | تحت التنفيذ | 2024-01-03 | 2028-03-02 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | صرف | 28911170 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 45.55 | 42.56 | 2.99 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا يوجد | 1.25
211 | صرف صحي | Yes | 42.728 | 18.2491 | 24227 | 18293 | 06/23/2/02/0004/1 | 10075 | 111230169 | Yes | 19820853.75 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحى لأحياء متفرقة جنوب خميس مشيط - المرحلة الرابعة | 17235525 | تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 28.5 كم مع تنفيذ محطات رفع | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | احمد جودة محمد إبراهيم | ناجي محمد جبارة أحمد | منتظم | تحت التنفيذ | 2023-10-26 | 2028-02-02 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | صرف | 17235525 | احمد جودة محمد إبراهيم |  |  |  | لا | 56.98 | 56.5 | 0.48 | منتظم | منتظم | 0 | 1 |  | 0 | 0.04
212 | مياه | Yes | 42.7612 | 18.3476 | 74340 | 44765 | 06/23/2/01/0002/1 | 10090 | 111230113 | Yes | 16995901.75 | مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لاحياء وسط مدينة خميس مشيط - عقد رقم (4) | 14779045 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 131 كم | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | لا | منتصر عباس مختار الشيخ | منتصر عباس مختار الشيخ | منتظم | تحت التنفيذ | 2023-09-27 | 2027-09-16 |  | شركة مناحي حمد مرعي الشهراني للمقاولات | مياه | 14779045 | منتصر عباس مختار الشيخ |  |  |  | لا | 67.57 | 67.33 | 0.24 | منتظم | منتظم | 0 | 0 |  | لا يوجد | 0
213 | كبيرة | NO | [6 empty] | 111210138 | Yes | 457527210.66 | مشروع الاشراف على تنفيذ مشروع الخط الناقل لمياه المعالجة من محطات ابها وخميس مشيط الي المنتزة الوطني ببيشة وادي بن هشبل | 397849748.4 |  |  | وادي بن هشبل | عسير | شركة بن جار الله للمقاولات | لا | عصام محمود سامي مرسي | عصام محمود سامي مرسي | متأخر | تحت التنفيذ | 9/11/2019 | 12/24/2025 |  | شركة بن جار الله للمقاولات |  | 397849748.4 | عصام محمود سامي مرسي |  |  |  | نعم | [5 empty] | 0 | 1 |  | 200
214 |  | NO | [6 empty] | 121220045 | No | 29683932.25 | مشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية وعدادات قياس التدفق لمحافظات العارضة واحد المسارحة وصامطة والطوال والحرث (المرحلة الأولي) | 25812115 |  |  |  | جازان | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات | نعم | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | تحت التنفيذ-التشغيل | تحت التنفيذ-التشغيل | 2022-09-29 | 2026-06-02 |  | مؤسسة سكاي العربية للمقاولات |  | 25812115 | [10 empty] | 0 | 0
215 |  | NO | [6 empty] | 121260243 | No | 14707491.082 | مشروع إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة لعام 2022 | 12789122.68 |  |  |  | جازان | شركة بلر السعودية التجارية شركة شخص واحد للتجارة والمقاولات |  | أحمد على عبد العاطي بلال |  | جاري استلام الموقع | كان مسحوب واعيد طرحه |  |  | كان مسحوب واعيد طرحه |  |  | 12789122.68 |  | أحمد على عبد العاطي بلال
216 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 141220017 | No | 54087934.75 | تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمحافظة المخواه المرحلة الثانية بمنطقة الباحة | 47032986.7391 |  | مبادرات | المخواة | الباحة | شركة وتد العربية ذات مسئولية محدودة | لا | احمد محمد عبدالماجد احمد | احمد محمد عبدالماجد احمد | مسحوب | مسحوب | 2022-06-21 | 2024-06-25 | تم إعادة طرحه (141250324) | شركة وتد العربية ذات مسئولية محدودة |  | 47032986.7391 |  |  | احمد محمد عبدالماجد احمد |  |  | 100 | 26.5 | [7 empty] | 73.5
217 | مياه | NO |  |  |  |  | 12/25/2/51/AP104/1 | AP104 | 121240348 | No | 14995965.5 | مشروع إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة لعام 2022 | 13039970 |  | مشاريع الحزمة الأولى | مناطق متعددة | جازان | شركة بوابة الإعمار للمقاولات العامة | لا | علي سعد احمد الكومي | علي سعد احمد الكومي | مسحوب | مسحوب | 2025-01-22 | 2025-10-22 | أعيد طرحه: 121260243 | شركة بوابة الإعمار للمقاولات العامة | مياه | 13039970 |  | علي سعد احمد الكومي |  |  |  | 100 | 2.06 | 97.94 | مسحوب | مسحوب | 0 | 0 |  | 0 | 97.94
218 | مياه | NO | [6 empty] | 121210009 | Yes | 104705658.3 | مشروع شبكات مياه الشرب وخزانات بقرى هروب بمنطقة جازان | 91048398.5217 |  | عامة | هروب | جازان | مؤسسة الحسن للمقاولات . لصاحبها محمد حسن سعيد القحطاني بالتضامن مع شركة سامد المحدودة | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | مسحوب | مسحوب | 11/15/2011 | 11/6/2022 |  | مؤسسة الحسن للمقاولات . لصاحبها محمد حسن سعيد القحطاني بالتضامن مع شركة سامد المحدودة |  | 91048398.5217 |  | أحمد سامي عقل |  |  |  | 100 | 46.36 | [7 empty] | 53.64
219 | مياه | NO |  |  |  |  | 06/22/2/01/0010/1 | 677 | 111220032 | Yes | 39461127.37 | تنفيذ شبكات مياه الشرب بمحافظة بارق - عقد رقم 1 | 34314023.8 |  | المشاريع الملحة | بارق | عسير | شركة سعيد سعد بخروش للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | مسحوب | مسحوب | 2022-06-12 | 2024-06-12 |  | شركة سعيد بن سعد بخروش الغامدي للتجارة والمقاولات | مياه | 34314023.8 | محمد محمود وجدي |  |  |  |  | 100 | 6.97 | 93.03 | مسحوب | مسحوب |  |  |  |  | 93.03
220 | مياه | NO |  |  |  |  | 06/22/2/01/0005/1 | 674 | 111220028 | Yes | 42852657.115 | تنفيذ شبكات مياه الشرب بمحافظة المجاردة - عقد رقم 1 | 37263180.1 |  | المشاريع الملحة | المجاردة | عسير | شركة سعيد سعد بخروش للتجارة والمقاولات المحدودة | لا | محمد محمود وجدي | محمد محمود وجدي | مسحوب | مسحوب | 2022-06-12 | 2024-06-12 |  | شركة سعيد بن سعد بخروش الغامدي للتجارة والمقاولات | مياه | 37263180.1 | محمد محمود وجدي |  |  |  |  | 100 | 1.85 | 98.15 | مسحوب | مسحوب |  |  |  |  | 98.15
221 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 121210042 | No | 52577738.95 | استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة جازان بمنطقة جازان | 45719773 |  | مبادرات | جازان | جازان | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات | لا | أحمد سامي عقل | أحمد سامي عقل | مسحوب | مسحوب(تم إعادة الطرح 121260008) | 12/15/2020 | 12/15/2023 | مسحوب(تم إعادة الطرح 121260008) | مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات |  | 45719773 |  | أحمد سامي عقل |  |  |  | 100 | 22.92 | [7 empty] | 77.08
222 | صرف صحي | NO | [6 empty] | 111250589 | Yes | 3972502.5 | ترحيل خدمات الصرف الصحي المتعارضة مع مشروع استكمال تقاطع المدينة العسكرية | 3454350 |  |  |  | عسير | شركة اوبن تاون للمقاولات ( شخص واحد) |  | محمد مسعد يسن السعيد |  | متأخر | مكتمل التنفيذ | 2026-06-28 | 2026-12-27 | جاري تسليم الموقع | ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭﺑﻦ ﺗﺎﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ (ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ) |  | 3454350 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  |  | 20.95 | 0 | 20.95
223 | مياه | NO | 42.6977 | 18.3196 | 7500 | 7326.65 | 6/25/2/1/P11-5/1 | P11-5 | 111250163 | Yes | 18300962.9775 | استبدال خط 900 مم المغذي للشبكة | 15913880.85 | تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال 7.5 كم (6.200 متر لـ 600مم / 1.300 متر لـ 400 مم) | مشاريع الحزمة الأولى | خميس مشيط | عسير | شركة امداد الصحراء للمقاولات شركة شخص واحد | لا | محمد مسعد يسن السعيد | محمد مسعد يسن إبراهيم | مكتمل التنفيذ | مكتمل التنفيذ | 2025-06-18 | 2026-03-04 |  | شركة امداد الصحراء للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | 15913880.85 | محمد مسعد يسن السعيد |  |  |  | لا | 100 | 83.25 | 16.75 | متعثر | متعثر | 0 | 0 |  | 38 | 16.75
2 | صرف صحي | [7 empty] | 121260292 | yes | 18263388.6825 | مشروع تنفيذ ملاحظات الاستلام الابتدائي لمشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة جازان عقد 1 بمنطقة جازان | 15881207.55 |  |  |  | جازان | شركة روابط الحرور المحدودة | لا | أحمد سامي عقل |  | تحت التنفيذ |  | 2026-08-17 |  |  |  | صرف صحي | 15881207.55
17245269

## Status
حالة المشروع | # | التصنيف الرئيسي
تحت التنفيذ | 1 | تحت التنفيذ
استلام ابتدائي | 5 | استلام ابتدائي
إيقاف جزئي | 2 | تحت التنفيذ
مسحوب | 6 | blank
استلام ابتدائي(أثناء فترة الـ 60 يوم) | 4 | استلام ابتدائي
ايقاف كلي | 3 | blank
مكتمل التنفيذ | 7 | تحت التنفيذ